Приложение к решению Баевского РСНД от 04.03.2022 №234 ____________

Отчет

о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края до 2035 года принята решением Баевского РСНД от 14.12.2018 №80.

В соответствии с решением Баевского РСНД от 18.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края», Администрация муниципального образования Баевский район Алтайского края готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края.

На основании постановления Администрации района от 21.03.2016 №184 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля  реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Баевский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края», отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы муниципального образования Баевский район Алтайского края в Баевский РСНД Алтайского края о результатах деятельности, деятельности муниципального образования Баевский район Алтайского края и иных подведомственных органов местного самоуправления.

Таким образом, отчет о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии представляет собой итоги работы муниципальных предприятий и учреждений, организаций района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий содержит систему целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований как в социальном, так и в экономическом плане.

План мероприятий, его выполнение в 2021 году сформированы по целям и задачам Стратегии, а именно:

По цели 1. Высокое качество жизни населения заложены 7 задач, выполнение которых составило:

Задача 1.1  Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда: исполнение совместно с работодателями, Администрацией района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и  Баевскому районам из 6 мероприятий выполнены 4 (не выполнен показатель по погашению задолженности по заработной плате (МУП «АТП» и показатель по легализации неформальной занятости (79,1%)

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования на 2021 год из запланированных мероприятий выполнение 100%;

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения

Из запланированных 7 мероприятий выполнение составило по 5, не выполнены в полном размере: показатели по диспансеризации населения: по причине ограничений по короновирусной инфекции (выполнение 71%).

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики

Из запланированных 7 мероприятий выполнено 6,  выполнение составило 86%. Не выполнен показатель по ремонту и строительству  баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях.

Задача 1.5. Развитие сферы культуры

Из запланированных 6 мероприятий выполнено 4, выполнение составило 67%. Не выполнено: капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры, приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке.

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья выполнение 100%

Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье выполнение 100%.

Предоставлена социальная выплата одной семье, приобретено жилье.

Цель 2. Конкурентоспособная экономика

Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 100%: это оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности – 90 консультаций, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района, формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задача 2.2.  Развитие промышленности

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 75%

Не удалось:

Приобретение оборудования для кондитерского цеха по производству кондитерских изделий (ПО «Общепит»). Данный проект удовлетворил бы потребительский спрос  населения в продуктах питания.

Задача 2.3.   Развитие сельского хозяйства

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 17%

Не удалось реализовать проекты по:

обустройству территории для сельскохозяйственного производства, техническому перевооружению КФХ, реконструкции животноводческих ферм.

Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 100% , а именно: организована база отдыха на озере Соленое новым арендатором, ИП отремонтирована гостиница «Кулунда» в с.Баево, что конечно же способствовало созданию комфортных условий для проживания гостей села, вводу новых рабочих мест.

Задача 2.5.   Развитие малого предпринимательства

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50%, а именно предоставление услуг по обслуживанию автомобилей, введен ИП в действие объект гаражного назначения,  не удалось ИП в с.Нижнечуманка строительство  гостиницы.

Цель 3. Развитая инфраструктура

Задача 3.1.   Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

Из запланированных  мероприятий выполнение составило 100%, а именно: восстановление верхних слоев дорог (ремонт), выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт), ремонт улично- дорожной сети в поселениях, что связано с уменьшение суммы дорожного фонда.

Задача 3.2.   Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 50% : приобретение котлов и оборудования в котельные, начато строительство централизованной системы водоснабжения в с.Н-Чуманка. Не выполнено: объединение котельных, капитальный ремонт водопровода в с.Баево, ремонт многоквартирных домов.

Задача 3.3.   Развитие потребительского рынка

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50%, а именно: строительство автомойки в с.Баево ИП, не удалось строительство теплицы в с.Нижнечуманка.

Цель 4. Эффективное управление

Задача 4.1.   Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Предоставление муниципальных услуг  в электронном виде органами местного самоуправления 71,4%

Задача  4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Осуществление и реализация приватизация муниципального имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков выполняются в соответствии с планами и дорожными картами.

Всего выполнение плана в 2021 году составило 70,3%.

План  мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы (выполнение в 2021 году)

| Цель/задача | Содержание мероприятия | Срок выполнения (год) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Факт 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Цель 1. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Создание новых рабочих мест | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Снижение безработицы, трудоустройство безработных граждан | Введено 62 рабочих места (103,3% от планового показателя за счет рабочих мест МУП «Комхоз») |
| Мероприятие 1.1.2 | Повышение квалификации рабочей силы, переподготовки безработных граждан и занятого населения | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели | Трудоустройство безработных граждан | Обучено (повышение квалификации, переподготовка) 23 безработных гражданина |
| Мероприятие 1.1.3 | Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района | Оформление с работниками трудовых отношений работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | Ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы. Предприятие МУП «АТП Баевского района» ликвидировано, имеется задолженность по з/плате в сумме 355 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.1.4 | Осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и занятости | 2019-2035 | Администрация района, работодатели | Трудоустройство граждан, выплата заработной платы не ниже МРОТ | Рабочей группой по снижению неформальной занятости проведено 8 заседаний, рассмотрено 6 работодателей, с руководителями проведено 6 бесед по вопросам легализации трудовых отношений и сохранения занятости граждан, в том числе предпенсионного возраста |
| Мероприятие 1.1.5 | Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Трудоустройство безработных граждан | Трудоустроено 381 граждан, в том числе: на временные работы – 11, на оплачиваемые общественные работы – 42 |
| Мероприятие 1.1.6 | Сокращение неформальной занятости | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели, Администрация района | Трудоустройство безработных граждан | Легализовали трудовые отношения 69 граждан, в качестве ИП зарегистрировалось 19 лиц, самозанятых – 57 чел. |
| Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования: Капитальный ремонт крыши зданий, замена окон МКОУ «Плотавская СОШ», МКОУ «Ситниковская СОШ», МКОУ «Верх-Чуманская СОШ», МКОУ «Прослаухинская СОШ» филиала МБОУ «Баевская СОШ» МКОУ «Паклинская «ООШ» | 2019-2024 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся, укрепление материально-технической базы | Капитальный ремонт трех зданий МКОУ «Плотавская СОШ», ремонт здания Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ «Баевская СОШ» на сумму 32930,8 тыс. руб. Ремонт отопительного котла Покровская НОШ – филиал МБОУ «Нижнечуманская СОШ». Общая сумма - 33577,9 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2.2 | Улучшение материально-спортивной базы школ, реконструкции и обновления имеющихся спортивных объектов в целях развития материально-спортивной базы физической культуры и спорта в школах района | 2021-2022 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся | Улучшение спортивной базы за счет поступления оборудования и инвентаря |
| Мероприятие 1.2.3 | Ремонт в детском оздоровительном лагере «Орленок» | 2021-2025 | Администрация края, Администрация района | Создание благоприятных условий для занятий, отдыха и культурного досуга детей | Ремонт крыши на бане (профнастил на сумму 77,2 тыс.руб., пиломатериал на сумму 58,3 тыс.руб.) |
| Мероприятие 1.2.4 | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков | 2020-2025 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам | Проведены мероприятия: «Профилактика и наркомания»; СПТ для детей в социально опасном положении; Конкурс рисунков 1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни»,8-10 кл. «Мы выбираем жизнь!»; День Здоровья (1-10 кл.); Конкурс плакатов социальной рекламы: «Мы за здоровой образ жизни!» Акция: «Меняем сигарету на конфету» к Всемирному дню отказа от курения |
| Мероприятие 1.2.5 | Ремонт школьных музеев в МБОУ «Баевская СОШ», МБОУ «Нижнечуманская СОШ», МКОУ «Ситниковская ООШ» | 2025-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Укрепление единого культурного пространства в ОО Баевского района «Сохранение и развитие культуры в Баевском районе | Частичное содержание передвижных выставок |
| Мероприятие 1.2.6 | Проведение патриотических мероприятий к празднованию дней воинской славы и памятных дат России | 2020-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Патриотическое воспитание, направленное на патриотизм и воспитание учащихся | Проведены мероприятия: Викторина «Отечества великие сыны»; Заочное путешествие «Улицы родного села»; Игра-путешествие «По дорогам военных лет», «Бессмертный полк», «Флешмоб - Георгиевская ленточка» |
| Мероприятие 1.2.7 | Создание муниципальных рабочих групп по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам, внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми | 2020-2027 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Проведены: Всероссийская олимпиада школьников и Эколята; Диктант Победы; Фестиваль военно -патриотической песни «Поклон тебе, солдат»; Конкурс чтецов «Уж небо осенью дышало»; Конкурс «Мама, я люблю тебя»; Конкурс стенгазет «Путь добра», посвящённый Международному дню добровольца |
| Мероприятие. 1.2.8 | Создание комплекса условий в ОО для обеспечения возможности выбора старшеклассниками профиля обучения, предпрофильной подготовки | 2021-2035 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам профильной подготовки | С 01.09.2021 во всех средних школах разработаны и реализуются универсальные учебные планы с углубленным изучением отдельных предметов, позволяющие ориентировать выпускников на выбор профессии. В МБОУ «Нижнечуманская СОШ», МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в которых имеется: перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей: физика (7 кл, 8 кл, 9кл, 10кл, 11кл), химия, биология. Перечень дополнительных общеобразовательных программ: мир химии, юный биолог, Академия занимательных наук, химия вокруг нас» (8-9 класс) В МБОУ «Баевская СОШ» второй год работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 – 2021 учебном году были внесены изменения в рабочие программы по информатике, технологии, ОБЖ, добавлены темы в соответствии с общеобразовательными, общеразвивающими программами ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в общеобразовательных учреждениях Алтайского края. В центре работали 5 программ дополнительного образования: 1. Компьютерная графика. Анимация. 2. Конструирование на базе LEGO PIMNARA. Физика и технология. 3. Белая Ладья. 4. Юные папарацци 5. Безопасное поведение. В МБОУ «Баевская СОШ» для «Точки Роста» предоставлено оборудования на сумму 162,3 тыс. руб. |
| Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (строительство ФАП в с.Ситниково) | 2019-2020 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Доступность медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг | Строительство ФАПа в с.Ситниково в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края" завершено в декабре 2021 года |
| Мероприятие 1.3.2 | Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | 2019-2025 | Администрация края, Администрация района | Повышение качества медицинских услуг | Ремонт детской поликлиники завершен; Заявка на ПСД на капитальный ремонт главного корпуса принята Министерством здравоохранения Алтайского края |
| Мероприятие 1.3.3 | Диспансеризация взрослого населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Подлежало 2287 чел. Прошли 1390 чел. (60,8%) - невыполнение показателя обусловлено ограничениями при коронавирусной инфекции |
| Мероприятие 1.3.4 | Профилактические осмотры детского населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Подлежало 1542 чел. Прошли 1518 чел. (98,44%) Целевой краевой показатель практически выполнен |
| Мероприятие 1.3.5 | Оснащение КГБУЗ «Баевская ЦРБ» современным дезинфекционным, стериализационным диагностическим оборудованием (оборудование для детской поликлиники) | 2021-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Приобретены: рентгеновское оборудование; аппарат УЗИ для взрослой поликлиники; стоматологическая установка; электрокардиограф; дефибриллятор; стерилизатор; рециркуляторы - 3 шт.; |
| Мероприятие 1.3.6 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками КГБУЗ «Баевская ЦРБ» с.Баево | 2020-2025 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Укомплектованность врачами 91% средними медицинскими работниками- 98 % трудоустроен выпускник медколледжа (фельдшер) |
| Мероприятие 1.3.7 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками ФАП (с.Покровка,Сафроново,с.Паклино) | 2021-2030 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Фапы сел Сафроново и Паклино укомплектованы медицинскими работниками. ФАП с. Покровка - форма работы выездная |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, комитет по образованию Администрации района | Ведение здорового образа жизни | Проводились мероприятия: Викторина «Азбука здоровья»; Выпуск листовок о мерах личной профилактики; Беседы с родителями о необходимости вакцинации против Ковид, мерах личной и общественной профилактики, необходимость своевременного обращения за медицинской помощью и вреде самолечения их детей; Всероссийская акция «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам»; Уроки здоровья и безопасности «Если вам угрожает опасность» Месячник оборонно-спортивной работы, сдача норм ГТО; Беседы на тему «Наркотики: между жизнью и смертью» Конкурс рисунков 1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни», 8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!», Акция «Нет табачному дыму!»; Квест «Баланс положительных и отрицательных сторон курения»; Анкетирование родителей «Здоровье в семье», «Детско - родительские отношения». |
| Мероприятие 1.4.2 | Реконструкция спортивного зала с.Баево (МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ») | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Отдел градостроительства и архитектуры Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Не проводилась Проведен косметический ремонт на сумму 48,6 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.4.3 | Организация и проведение районных летних и зимних олимпиад | 2019-2035 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Администрация района, Администрации сельсоветов | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей | Проведена зимняя олимпиада в с. Паклино |
| Мероприятие 1.4.4 | Обеспечение участия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей, популяризация здорового образа жизни | Приняли участие в отборочных летних олимпийский игр сельских спортсменов Алтайского края по футболу, пляжному волейболу, спортивным семьям, гиревому спорту и зимних олимпийских играх сельских спортсменов Алтайского края по шахматам и зимней рыбалке |
| Мероприятие 1.4.5 | Развитие материально-технической базы в районе (Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря) | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Минспорт АК передал мячи, спортинвентарь |
| Мероприятие 1.4.6 | Развитие футбола, самбо, гиревого, лыжного спорта в районе | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков, популяризация здорового образа жизни | В районе развиты все виды спорта |
| Мероприятие 1.4.7 | Капитальный ремонт стадионов в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | В Плотаве построена асфальтированная беговая дорожка по кругу стадиона размером 3 м на 300 м по ППМИ – всего 1010,08 тыс. руб.; из них краевой бюджет – 840,0 тыс. руб. и местный 105,08 тыс. руб., средства населения -52,0 тыс. руб., ООО и ИП – 13,0 тыс.руб. Количество участников - 57 чел., количество техники – 6 тракторов. Проект завершен. |
| Мероприятие 1.4.8 | Строительство спортивных площадок в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Обустройство детской спортивно игровой площадки по ППМИ в с.Прослауха. Стоимость проекта 374,6 тыс. руб. Бюджет поселения -37,4 тыс. руб. Население – 18,7 тыс. руб. ИП-5 тыс. руб. КБ – 313,4 тыс. руб. Обустройство детской спортивной площадки по ППМИ в с. Покровка. Стоимость проекта 325,5 тыс. руб. Бюджет поселения -32,5 тыс.руб. Население – 23,0тыс. руб. ИП-5тыс.руб. КБ – 264,9 тыс. руб. кол-во участников 22 человека. |
| Мероприятие 1.4.9 | Ремонт и строительство баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков | Не проводилось |
| Задача 1.5. Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1 | Капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры | 2020-2035 | Администрация края Администрации сельсоветов Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы, увеличение посещаемости | Не проводился В Ситниковском СДК проведен косметический ремонт за счет средств ИП Дзюба П.И. и населе-ния на сумму около 100 тыс. руб |
| Мероприятие 1.5.2 | Ремонт Дома культуры в с.Баево | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Ремонт здания МБУК «Баевский МФКЦ»: частичный ремонт кровли, замена плитки на крыльце, фойе 1 этажа, устройство пандуса, полная замена электропроводки здания, ремонт системы отопления помещений первого этажа. В зрительном зале установлены новые дверные блоки, демонтаж плитки со стен фойе 1 этажа, проведено выравнивание, оштукату-ривание и покраска стен, устройство подвесных потолков «Арм-стронг» в фойе, банкетном зале, методическом кабинете. Проведен ремонт пола в зрительном зале, на сцене и в фойе 1 и 2 этажа, положен линолеум на сцене (сценический), в зрительном зале, фойе. Установлен тамбур на входную дверь. 3552,6 тыс. руб. средства краевого и федерального бюджета, 459,6 тыс. руб. -местный бюджет |
| Мероприятие 1.5.3 | Приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Не приобреталось |
| Мероприятие 1.5.4 | Ремонт библиотеки в с.Баево (замена 31 окна на пластиковые стеклопакеты, двери) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Окна установлены Устройство коворкинг - зоны для молодежи в Баевской межпоселенческой библиотеке (250 тыс. руб.) Приобретены : телевизор, ноутбук, диваны, кресло-мешки, стол – трансформер |
| Мероприятие 1.5.5 | Капитальный ремонт МБУДО «Баевская ДШИ», замена 19 окон на пластиковые, капитальный ремонт наружных стен здания, приобретение оборудования (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, компьютер, музыкальное оборудование, музыкальные инструменты, костюмы). | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, МБУДО «Баевская ДШИ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Составлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение КАУ «Алтай РЦЦС» о проверке достоверности определения сметной стоимости данного объекта |
| Мероприятие 1.5.6 | Пополнение библиотечных фондов, приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек района и выделение финансовых средств на подписку | 2019-2020 | КГБУ « Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Приобретение литературы в количестве 1015 экз. на общую сумму 240,5 тыс. руб, в том числе: местный бюджет – 47,6 тыс.руб., краевой – 113,2 тыс.руб. средства субсидии – 55,7 тыс. руб., дарственные – 23,9 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.5.7 | Обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей, районный смотр самодеятельного художественного творчества | 2019-2020 | Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Проведение мероприятий ограничено, районный смотр худ. самодеятельности проведен частично, фестивали творчества: детского и пожилых людей, фестиваль-конкурс молодежного творчества в соответствии с законом при соблюдении ограничений. |
| Мероприятие 1.5.8 | Приобретение оборудования для учреждений культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 2020-2025 | КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (Верх-Пайвинский СДК) – 101,0 тыс. руб, приобретена аппаратура: акустическая система активная, микшерский пульт, мультимедийный проектор, экран на штативе, 4 микрофона вокальных, 4 микрофонных стойки |
| Мероприятие 1.5.9 | Подключение учреждений культуры к сети Интернет | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступа населения района к уникальному культурному наследию. | 50% библиотек подключены к сети Интернет, проведено подключение к Президентской библиотеке |
| Мероприятие 1.5.10 | Обеспечение доступности маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство пандуса в МБУК «Баевский МФКЦ». Обеспечение кнопками вызова сотрудников учреждений культуры | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | Обустроен пандус в МБУК «Баевский МФКЦ» |
| Мероприятие 1.5.12 | Организация и проведение мероприятий по повышению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья: обустройство пандуса, кнопки вызова, специального парковочного места | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, МБУДО «Баевская ДШИ» | увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | Установлены кнопки вызова сотрудников в МБУК «Баевский МфКЦ» (в зданиях межпоселенческой библиотека и межпоселенческом ДК). |
| Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2020 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в Баевском районе» 4 семьям на приобретение жилья предоставлена социальная выплата на сумму 1 814,4 тыс. руб. |
| Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2025 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы КРСТ предоставлена социальная выплата одной семье. Объем приобретенного жилья 91,2 кв.м. на сумму 504, 0 тыс. руб. |
| Цель 2. Конкурентоспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Оказано 90 консультационных услуг |
| Мероприятие 2.1.2 | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте района осуществляется ежеквартально. Инвестиционный паспорт обновляется ежегодно. |
| Мероприятие 2.1.3 | Формирование ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе формируется ежегодно, с последующей поквартальной актуализацией |
| Мероприятие 2.1.5 | Формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Создан и ежеквартально актуализируется перечень инвестиционных площадок, а так же реестр свободных земельных участков муниципального образования |
| Задача 2.2. Развитие промышленности |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий в с.Нижнечуманка | 2019-2024 | ИП Харламова И.В. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | При производстве хлеба и хлебобулочных изделий постоянно изучается спрос, выпускаются новые виды продукции, расширяется ассортимент Пекарня производит 9 видов хлеба, а так же иные хлебобулочные изделия (булочки, самса, плюшка, расстегай, ромовая баба и т.д.), поставки продукции осуществляются во все населенные пункты Баевского района |
| Мероприятие 2.2.2 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в с.Нижнечуманка | 2019-2025 | ООО «Бовкуш» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, изучается спрос |
| Мероприятие 2.2.3 | Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево | 2019-2025 | ИП Петров А.Н. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, изучается спрос |
| Мероприятие 2.2.4 | Приобретение оборудования для кондитерского цеха. Производство кондитерских изделий | 2019-2022 | ПО «Общепит» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Оборудование не приобреталось, изучается спрос |
| Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция сушильной башни, приобретение и монтаж сушильного оборудования, оборудования для подработки зерна | 2019-2020 | ООО «Баевское ХПП» | Прирост объема производства | Монтаж кровли зерносклада, обустройство завальной ямы с подающей ленточным транспортером. |
| Мероприятие 2.3.2 | Техническое перевооружение КФХ Курбатова М.Н. | 2020-2035 | КФХ Курбатова М.Н. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.3 | Строительство сушильного комплекса в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Восход» | Повышение качества товарного зерна | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.4 | Ремонт МТФ (коровника) | 2020-2025 | ООО «Восход» | Прирост объема производства, новые рабочие места | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.5 | Реконструкция животноводческих ферм в с. Ситниково | 2020-2025 | КФХ Дзюба П.И. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.6 | Техническое перевооружение с\х производства | 2020-2035 | ООО «Боровое» | Создание новых рабочих мест | Не проводилось |
| Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Организация базы отдыха на озере Соленое | 2019-2035 | ИП Смольников В.В. | Увеличение потока отдыхающих туристов | Ремонт средств размещения, санитарная обработка территории, строительство бани на сумму 250 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.4.2 | Ремонт гостиницы «Кулунда» в с.Баево | 2019 | ИП Гладков И.А. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Проект завершен, планируется классификация гостиницы |
| Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1 | Автосервисный центр по обслуживанию автомобилей в с.Баево | 2019-2030 | ИП Горобец А.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Установка оборудования для геометрии колес |
| Мероприятие 2.5.2 | Строительство гостиницы в с. Нижнечуманка | 2019-2025 | ИП Бовкуш С.В. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Не проводилось |
| Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Строительство дорог на участках без дорожного покрытия | 2020-2025 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | - |
| Мероприятие 3.1.2 | Восстановление верхних слоев дорог (ремонт) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | 100 м. асфальта по ул. Щеблыкина в с.Баево на сумму 939,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.1.3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт) | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Из дорожного фонда для расчистки от снега в зимний период и грейдирования в летний период дорожного полотна по району выделено 2295,6 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.1.4 | Ремонт улично- дорожной сети в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Ремонт 415 м дороги по ул. Некрасова в с.Баево – 2747,9 тыс. руб.; Ремонтно-восстановительные работы по ул. Молодежная в с.Плотава 396 м на сумму 1747,9 тыс. руб. |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Капитальный ремонт скважин в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Снабжение населения водой | Реконструкции скважины и башни в с. Баево; реконструкция башни в с.Верх-Чуманка |
| Мероприятие 3.2.2 | Строительство водопровода в с.Нижнечуманка | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества жизни населения | Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Н-Чуманка Общая сумма проекта – 37157,5 тыс. руб. Освоено 65%. Проложено 11140 м трассы, установлено 139 колодцев |
| Мероприятие 3.2.3 | Реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | Установлено по 1 котлу в МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ», МКОУ «Верх-Чуманкая СОШ», МКОУ «Ситниковская СОШ», «Покровская ООШ» на общую сумму 900 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.2.4 | Объединение котельных, установка новых котлов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | В школах района: Верх-Пайва, Верх-Чуманка, Ситниково, Покровка приобрели и установили по 1 котлу на сумму 880 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.2.5 | Ремонт многоквартирных домов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, Администрации сельсоветов | Улучшение условий проживания | Мероприятия в 2021 году не проводились |
| Мероприятие 3.2.6 | Капитальный ремонт водопровода в с.Баево | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, Администрации сельсоветов | Обеспечение населения питьевой водой | Мероприятия в 2021 году не проводились |
| Задача 3.3. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Строительство теплицы в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Бовкуш» | Обеспечение населения овощами | Мероприятия в 2021 году не проводились |
| Мероприятие 3.3.2 | Строительство автомойки в с.Баево | 2020 | ИП Гладков И.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Строительство завершено в 1 квартале 2020 г, расширение видов услуг |
| Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов, комитет по образованию Администрации района | Доступность получения услуг в электронном виде | В Паклинском, Плотавском, В-Пайвинском, Баевском сельсоветах доступно получение 9 мун. услуг в эл. виде. В Прослаухинском сельсовете доступно 8 мун. услуг. Администрацией района предоставлено 60 услуг в эл.виде |
| Мероприятие 4.1.2 | Повышение количества рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | 2019-2022 | Алтайского края, Администрация района, структурные подразделения Администрации района | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Рабочие места спецпрограммным обеспечением не оборудовались |
| Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1 | Увеличение налогового потенциала за счет регистрации объектов недвижимости (земельных участков, объектов незавершенного строительства) | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Регистрация 1 з.у. общей площадью 1400 кв.м. в Баевском сельсовете. Регистрация 6 зданий, 2 сооружения в с. В-Чуманка |
| Мероприятие 4.2.2 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Мероприятия в 2021 году не проводились |
| Мероприятие 4.2.3 | Приватизация муниципального имущества | 2019-2035 | Администрация района | Увеличение доходности бюджета | Имущество не приватизировалось |
| Мероприятие 4.2.4 | Сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Администрацией Верх-Чуманского сельсовета заключено в 2020 году 2 договора на аренду зем. участков на общую сумму аренды – 660,1 руб. Начислено в 2020 году – 495,07 руб., получено – 495,07 руб. В с. Паклино сдача в аренду 2 з.у. общей площадью 517,4 га. Годовой размер арендной платы составляет 155 тыс. руб. Сдача в аренду помещения общей площадью 28,9 кв.м. Годовой размер арендной платы составляет 16,8 тыс.руб. Плотавским сельсоветом перезаключен договор аренды земель сельскохозяйственного назначения с ИП Береговых М.Ф. на 2 земельных участка общей площадью 875 га, арендная плата за год составляет 914,1 тыс. руб. По району 265 действующих договоров общей площадью 30356 га с начисленной арендной платой 12,9 тыс. руб. |