#### БАЕВСКИЙ   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19.02.2021                                                      с. Баево                                                        № 185

| Об утверждении отчёта о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы |  |
| --- | --- |

Заслушав отчет Администрации Баевского района  Алтайского края о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации Баевского района Алтайского края:

представить изменения и дополнения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы.

3. Обнародовать данное решение на официальном интернет-сайте Администрации Баевского района Алтайского края.

Председатель районного

Совета народных депутатов                                                                     А.П. Кравченко

Приложение к решению Баевского РСНД от 19.02.2021 №_________

Отчет

о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края до 2035 года принята решением Баевского РСНД от 14.12.2018 №80.

В соответствии с решением Баевского РСНД от 18.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края», Администрация муниципального образования Баевский район Алтайского края готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края.

На основании постановления Администрации района от 21.03.2016 №184 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля  реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Баевский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края», отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы муниципального образования Баевский район Алтайского края в Баевский РСНД Алтайского края о результатах деятельности, деятельности муниципального образования Баевский район Алтайского края и иных подведомственных органов местного самоуправления.

Таким образом, отчет о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии представляет собой итоги работы муниципальных предприятий и учреждений, организаций района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий содержит систему целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований как в социальном, так и в экономическом плане.

План мероприятий, его выполнение в 2020 году сформированы по целям и задачам Стратегии, а именно:

По цели 1. Высокое качество жизни населения заложены 7 задач, выполнение которых составило:

Задача 1.1  Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда: исполнение совместно с работодателями, Администрацией района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и  Баевскому районам из 6 мероприятий выполнены 5 (не выполнен показатель создание новых рабочих мест - введено 27 рабочих мест. (25,7% от планового показателя - 110 рабочих мест)

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования на 2020 год из запланированных мероприятий выполнение 100%;

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения

Из запланированных 7 мероприятий выполнение составило по 5, невыполнены в полном размере: показатели по диспансеризации населения: при плане 1041 человек, прошли диспансеризацию - 957 чел. (91,9% от плана) и профосмотрам детей, профосмотры прошли 1408 ребенок, при плане 1453  (96,6 от плана), что связано с ограничениями по короновирусной инцекции.

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики

Из запланированных 7 мероприятий: проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи, ремонт спортивного зала МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ» в части установки пластиковых окон, организация и проведение районных летних и зимних олимпиад, приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря - выполнение составило 70% в 2020 году.

Задача 1.5. Развитие сферы культуры

Из запланированных 6 мероприятий, а именно: приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке,  пополнение  библиотечных фондов, участие в грантах, обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей, установка пластиковых окон в ДШИ и библиотеке, выполнение составило 60% в 2020 году.

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья

Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

Предоставлена социальная выплата двум семьям, приобретено жилье.

Цель 2. Конкурентоспособная экономика

Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 100% в 2020 году: это оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности – 299 консультаций, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района, формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задача 2.2.  Развитие промышленности

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 25% в 2020 году

Не удалось:

Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в  с.Нижнечуманка (ООО «Бовкуш»)

Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево (ИП Петров)

Приобретение оборудования для кондитерского цеха по производству кондитерских изделий (ПО «Общепит»). Данные проекты удовлетворили бы потребительский спрос  населения в продуктах питания.

Задача 2.3.   Развитие сельского хозяйства

Из запланированных мероприятий выполнение составило 100% в 2020 году, это: техническое перевооружение сельскохозяйственной техникой, монтаж кровли зерносклада, обустройство территории для сельскохозяйственного производства, получение субсидий.

Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 100% в 2020 году , а именно: организована база отдыха на озере Соленое новым арендатором, ИП отремонтирована гостиница «Кулунда» в с.Баево, что конечно же способствовало созданию комфортных условий для проживания гостей села, вводу новых рабочих мест.

Задача 2.5.   Развитие малого предпринимательства

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50% в 2020 году, а именно ИП Гладков И.А. ввел в действие объект гаражного назначения,  не удалось ИП в с.Нижнечуманка строительство  гостиницы.

Цель 3. Развитая инфраструктура

Задача 3.1.   Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

Из запланированных  мероприятий выполнение составило 50% в 2020 году, а именно: восстановление верхних слоев дорог (ремонт), выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт), ремонт улично- дорожной сети в поселениях, что связано с уменьшение суммы дорожного фонда.

Задача 3.2.   Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 50% в 2020 году: приобретение котлов и оборудования в котельные, начато строительство централизованной системы водоснабжения в с.Н-Чуманка.

Задача 3.3.   Развитие потребительского рынка

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50% в 2020 году, а именно: строительство автомойки в с.Баево ИП, не удалось строительство теплицы в с.Нижнечуманка.

Цель 4. Эффективное управление

Задача 4.1.   Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Предоставление муниципальных услуг  в электронном виде органами местного самоуправления

Задача  4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Осуществление и реализация приватизация муниципального имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков.

Всего выполнение плана в 2020 году составило 71,9%.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЕВСКОГО РАЙОНА Алтайского края

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом

Администрации Баевского района Алтайского края

(КЭиУМИ Администрации Баевского района)

ул. Ленина, 62, с.Баево, 658510 телефон (38585) 22-6-72 e-mail:baevkomim@yandex.ru

Пояснительная записка

к проекту решения Баевского РСНД «Об исполнении в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-ниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы»

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края до 2035 года принята решением Баевского РСНД от 14.12.2018 №80.

В соответствии с решением Баевского РСНД от 18.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края», Администрация муниципального образования Баевский район Алтайского края готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края.

На основании постановления Администрации района от 21.03.2016 №184 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля  реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Баевский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края», отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы муниципального образования Баевский район Алтайского края в Баевский РСНД Алтайского края о результатах деятельности, деятельности муниципального образования Баевский район Алтайского края и иных подведомственных органов местного самоуправления.

Таким образом, отчет о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии представляет собой итоги работы муниципальных предприятий и учреждений, организаций района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий содержит систему целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований как в социальном, так и в экономическом плане, а также итоги его исполнения за соответствующий отчетный период.

План мероприятий, его выполнение в 2020 году сформированы по целям и задачам Стратегии.

Председатель комитета по экономике,

управлению муниципальным имуществом                                             Н.В. Деева

План  мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы  (выполнение в 2020 году)

|  | Содержание мероприятия | Срок выполнения (год) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1.1.1 | Создание новых рабочих мест | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Снижение безработицы, трудоустройство безработных граждан | Введено 27 рабочих мест. (25,7% от планового показателя) |
| Мероприятие 1.1.2 | Повышение квалификации рабочей силы, переподготовки безработных граждан и занятого населения | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели | Трудоустройство безработных граждан | Обучено (повышение квалификации, переподготовка): 27 безработных граждан, 2 гражданина предпенсионного возраста, 1 женщина, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. |
| Мероприятие 1.1.3 | Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района | Оформление с работниками трудовых отношений работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | Ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в организациях и предприятиях района. Предприятие-банкрот МУП «АТП Баевского района» имеет задолженность по з/плате на сумму 355 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.1.4 | Осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и занятости | 2019-2035 | Администрация района, работодатели | Трудоустройство граждан, выплата заработной платы не ниже МРОТ | Рабочей группой по снижению неформальной занятости проведено 14 заседаний, рассмотрено 9 работодателей, с руководителями проведено 12 бесед по вопросам легализации трудовых отношений и сохранения занятости граждан предпенсионного возраста |
| Мероприятие 1.1.5 | Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Трудоустройство безработных граждан | Трудоустроено 249 граждан, в том числе: на временные работы – 11 человек, на оплачиваемые общественные работы - 48 человек |
| Мероприятие 1.1.6 | Сокращение неформальной занятости | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели, Администрация района | Трудоустройство граждан | За 2020 год легализовали трудовые отношения 62 гражданина, в качестве ИП зарегистрировалось 16 лиц, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации (выполнение плана – 70,9%). |
| Мероприятие 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования: Капитальный ремонт крыши зданий, замена окон МКОУ «Плотавская СОШ», МКОУ «Ситниковская СОШ», МКОУ «Верх-Чуманская СОШ», МКОУ «Прослаухинская СОШ» филиала МБОУ «Баевская СОШ» МКОУ «Паклинская «ООШ» | 2019-2024 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся, укрепление материально-технической базы | Ремонт крыши (замена кровли) в СП МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» детский сад «Росинка», в МБУ ДО «Баевский ЦДТ и ПО». Ремонт крыльца в МБОУ «Баевская СОШ». Общая сумма – 616,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2.2 | Улучшение материально-спортивной базы школ, реконструкции и обновления имеющихся спортивных объектов в целях развития материально-спортивной базы физической культуры и спорта в школах района | 2021-2022 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся | Поставлено спортивного инвентаря на общую сумму 217,3 тыс. руб. На спонсорские средства проведен текущий ремонт спортзала Паклинской ООШ-филиала МКОУ «Ситниковская СОШ» |
| Мероприятие 1.2.3 | Ремонт в детском оздоровительном лагере «Орленок» | 2021-2025 | Администрация края, Администрация района | Создание благоприятных условий для занятий, отдыха и культурного досуга детей | Установлена система видеонаблюдения на объекте на сумму 84,2тыс.руб., установлено 2 электрокотла в баню для отопления и подогрева воды на сумму 25,1тыс.руб. |
| Мероприятие 1.2.4 | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков | 2020-2025 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам | Проведено 10 мероприятий на тему Профилактика и наркомания» |
| Мероприятие 1.2.5 | Ремонт школьных музеев в МБОУ «Баевская СОШ», МБОУ «Нижнечуманская СОШ», МКОУ «Ситниковская ООШ» | 2025-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Укрепление единого культурного пространства в ОО Баевского района «Сохранение и развитие культуры в Баевском районе | Частичный ремонт передвижных выставок |
| Мероприятие 1.2.6 | Проведение патриотических мероприятий к празднованию дней воинской славы и памятных дат России | 2020-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Патриотическое воспитание, направленное на патриотизм и воспитание учащихся | Проведено 5 патриотических мероприятий |
| Мероприятие 1.2.7 | Создание муниципальных рабочих групп по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам, внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми | 2020-2027 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Реализован проект «Одаренные дети» в МКОУ «Плотавская СОШ и в МБОУ «Баевская СОШ» |
| Мероприятие. 1.2.8 | Создание комплекса условий в ОО для обеспечения возможности выбора старшеклассниками профиля обучения, предпрофильной подготовки | 2021-2035 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам профильной подготовки | С 01.09.2020 во всех средних школах разработаны и реализуются универсальные учебные планы с углубленным изучением отдельных предметов, позволяющие ориентировать выпускников на выбор профессии. В МБОУ «Баевская СОШ» открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Предоставлено оборудования на сумму 746,5 тыс.руб. Из средств МБ на подготовку и открытие Центра было выделено 382,3 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.3.1 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (строительство ФАП в с.Ситниково) | 2019-2020 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Доступность медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг | Строительство не проводилось. |
| Мероприятие 1.3.2 | Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | 2019-2025 | Администрация края, Администрация района | Повышение качества медицинских услуг | Начато проведение капитального ремонта детской поликлиники. Подана повторная заявка на подготовку проектно-сметной документации |
| Мероприятие 1.3.3 | Диспансеризация взрослого населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Подлежало диспансеризации 1041 чел; Прошли-957 (91,9%) Невыполнение обусловлено приостановлением плановой медицинской помощи в связи с эпидситуацией по новой коронавирусной инфекции |
| Мероприятие 1.3.4 | Профилактические осмотры детского населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Подлежало -1453. Прошло 1408 (96,9%). Невыполнение показателя обусловлено приостановлением плановой медицинской помощи в связи с эпидситуацией по новой коронавирусной инфекции |
| Мероприятие 1.3.5 | Оснащение КГБУЗ «Баевская ЦРБ» современным дезинфекционным, стериализационным диагностическим оборудованием (оборудование для детской поликлиники) | 2021-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Приобретено диагностическое и иное оборудование: - - Аппарат рентгеновский передвижной палатный - – 2 кардиометра. - Диагностическое оборудование для детской поликлиники: - - Аппарат УЗД - - Щелевая лампа - – 2 аппарата ЭХВЧ. - Оборудование для оперблока и палаты реанимации: - - Осветитель потолочный - -Прикроватный монитор |
| Мероприятие 1.3.6 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками КГБУЗ «Баевская ЦРБ» с.Баево | 2020-2025 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Укомплектованность врачами - 95,60%; укомплектованность средним медперсоналом - 98,9% |
| Мероприятие 1.3.7 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками ФАП (с.Покровка,Сафроново,с.Паклино) | 2021-2030 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Произведен отзыв лицензии с.Покровка. В ФАП с.Сафроново трудоустроен специалист |
| Мероприятие 1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, комитет по образованию Администрации района | Ведение здорового образа жизни | В феврале 2020 года проведена беседа с учащимися старшей возрастной группы ДЮСШ на тему «Правила здорового образа жизни». В сентябре проводилась беседа с учащимися ДЮСШ на тему «Санитарное состояние спортивной одежды и обуви». В декабре проводилась эстафета для младшей группы «Веселые старты» В октябре была оформлена наглядная агитация на тему «Наркомания и табакокурение» |
| Мероприятие 1.4.2 | Реконструкция спортивного зала с. Баево (МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ») | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Отдел градостроительства и архитектуры Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Вставили 5 окон на сумму 60,9 тыс.руб., коньки на крышу на сумму 13,6тыс.руб. Общая сумма затрат – 74,5 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.4.3 | Организация и проведение районных летних и зимних олимпиад | 2019-2035 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Администрация района, Администрации сельсоветов | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей | Проведена зимняя олимпиада в с. Ситниково на сумму 25 тыс.руб. |
|  | Обеспечение участия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей, популяризация здорового образа жизни | Не участвовали |
| Мероприятие 1.4.5 | Развитие материально-технической базы в районе (Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря) | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Средства из местно бюджета не выделялись. На средства Минспорта АК были приобретены мячи, волейбольные сетки. |
| Мероприятие 1.4.6 | Развитие футбола, самбо, гиревого, лыжного спорта в районе | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков, популяризация здорового образа жизни | В районе развиты все виды спорта |
| Мероприятие 1.4.7 | Капитальный ремонт стадионов в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | В Плотаве стадион огорожен по периметру металлическим забором; построена асфальтированная беговая дорожка размером 3м х110м; для зрителей установлено 3 двухъярусные крытые трибуны размером 4 м и 10 скамеек размером по 3 м каждая. Участие Плотавского сельсовета в ППМИ – всего 1198,07 тыс. руб.; из них краевой бюджет – 987 тыс. руб. и местный 131,8 тыс. руб., средства населения -62,3 тыс. руб., ООО и ИП – 17 тыс.руб. Дополнительно израсходованы средства местного бюджета - 117,9тыс. руб. (оплата за выполненную работу по строительству дорожки и трибун) Количество участников - 121 чел., количество техники – 5 тракторов, 1 - автомобиль; Проект завершен 23.09.2020 |
| Мероприятие 1.4.8 | Строительство спортивных площадок в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Обустройство детской спортивно игровой площадки по ППМИ в с.Верх-Пайва. Стоимость проекта 420,5тыс. руб. Бюджет поселения -55тыс.руб. Население – 34тыс. руб. ИП-4тыс.руб. КБ – 327,5тыс. руб. кол-во участников 199. Обустройство детской игровой площадки с элементами развития спорта по ППМИ в с.В-Чуманка. Стоимость проекта – 339,7тыс. руб. Бюджет поселения – 10тыс. руб. Обустройство универсальной спорт.площадки по ППМИ в с.Баево. Стоимость проекта – 1574,9 тыс.руб. Бюджет поселения – 484,9 тыс.руб., население – 90 тыс.руб., КБ – 1000,0 тыс.руб |
| Мероприятие 1.4.9 | Ремонт и строительство баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков | Не было |
| Мероприятие 1.5.1 | Капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры | 2020-2035 | Администрация края Администрации сельсоветов Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы, увеличение посещаемости | Восстановление после пожара поврежденной части крыши, окон Плотавского СДК, косметический ремонт здания, ремонт котла длительного горения, электрооборудования, проводки, радиаторов отопления на средства администрации Плотавского сельсовета и спонсорские средства (общая сумма 298,5 тыс. руб.) |
| Мероприятие 1.5.2 | Ремонт Дома культуры в с.Баево | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Устройство подвесного потолка и наклеивание обоев в фойе 2 этажа, окрашивание пола в фойе первого и второго этажей -50 тыс.руб. собственных средств. |
| Мероприятие 1.5.3 | Приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | - |
| Мероприятие 1.5.4 | Ремонт библиотеки в с.Баево (замена 31 окна на пластиковые стеклопакеты, двери) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Ремонт системы отопления первого этажа здания библиотеки – 122,5 тыс. руб. Установлены 30 пластиковых окон ПВХ на сумму 487,4тыс. руб. Проведен косметический ремонт, побелка, окрашивание. |
| Мероприятие 1.5.5 | Капитальный ремонт МБУДО «Баевская ДШИ», замена 19 окон на пластиковые, капитальный ремонт наружных стен здания, приобретение оборудования (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, компьютер, музыкальное оборудование, музыкальные инструменты, костюмы). | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, МБУДО «Баевская ДШИ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Установлены 19 ПВХ окон на сумму 299 тыс. руб., проведен частичный косметический ремонт. В целях соблюдения требований Роспотребнадзора при организации образовательного процесса в Баевской ДШИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств районного бюджета в размере 30,8 тыс.руб. приобретены: Облучатель-рециркулятор медицинский «Армед» СH 111-130 М\1 металл (передвижной); Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-09-1 Солнышко |
| Мероприятие 1.5.6 | Пополнение библиотечных фондов, приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек района и выделение финансовых средств на подписку | 2019-2020 | КГБУ « Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | приобретение литературы: местный бюджет -17,4тыс.руб., 178 экз., краевой – 88829 руб., 349 экз. средства субсидии -20,9 тыс. руб., 90 экз., дарственные -13,6 тыс. руб., 250 экз. |
| Мероприятие 1.5.7 | Обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей, районный смотр самодеятельного художественного творчества | 2019-2020 | Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | - |
| Мероприятие 1.5.8 | Приобретение оборудования для учреждений культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 2020-2025 | КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | - |
| Мероприятие 1.5.9 | Подключение учреждений культуры к сети Интернет | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступа населения района к уникальному культурному наследию. | - |
| Мероприятие 1.5.10 | Обеспечение доступности маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство пандуса в МБУК «Баевский МФКЦ». Обеспечение кнопками вызова сотрудников учреждений культуры | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | - |
| Мероприятие 1.5.12 | Организация и проведение мероприятий по повышению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья: обустройство пандуса, кнопки вызова, специального парковочного места | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, МБУДО «Баевская ДШИ» | увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | - |
| Мероприятие 1.6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2020 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в Баевском районе» двум семьям на приобретение жилья предоставлена социальная выплата на сумму 132,2 тыс. руб.(МБ), 134,7 тыс. руб. (КБ), 173,9 тыс. руб.(ФБ). |
| Мероприятие 1.7.1 | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2025 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы КРСТ предоставлена социальная выплата трем семьям. Общий объем построенного/приобретенного жилья- 202,5 кв.м. на сумму 2 425,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в сфере предоставления гос-х и муниципальных услуг | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Оказано 299 консультационных услуг |
| Мероприятие 2.1.2 | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Актуализация 1 раз в квартал |
| Мероприятие 2.1.3 | Формирование ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Создание ежегодно, актуализация 1 раз в квартал |
| Мероприятие 2.1.5 | Формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Актуализация раз в квартал |
| Мероприятие 2.2.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий в с.Нижнечуманка | 2019-2024 | ИП Харламова И.В. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2.2 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в с.Нижнечуманка | 2019-2025 | ООО «Бовкуш» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2.3 | Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево | 2019-2025 | ИП Петров А.Н. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2.4 | Приобретение оборудования для кондитерского цеха. Производство кондитерских изделий | 2019-2022 | ПО «Общепит» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция сушильной башни, приобретение и монтаж сушильного оборудования, оборудования для подработки зерна | 2019-2020 | ООО «Баевское ХПП» | Прирост объема производства | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.2 | Техническое перевооружение КФХ Курбатова М.Н. | 2020-2035 | КФХ Курбатова М.Н. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.3 | Строительство сушильного комплекса в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Восход» | Повышение качества товарного зерна | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.4 | Ремонт МТФ (коровника) | 2020-2025 | ООО «Восход» | Прирост объема производства, новые рабочие места | Замена полов в коровнике |
| Мероприятие 2.3.5 | Реконструкция животноводческих ферм в с. Ситниково | 2020-2025 | КФХ Дзюба П.И. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.6 | Техническое перевооружение с\х производства | 2020-2035 | ООО «Боровое» | Создание новых рабочих мест | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.4.1 | Организация базы отдыха на озере Соленое | 2019-2035 | ИП Смольников В.В. | Увеличение потока отдыхающих туристов | Ремонт средств размещения, санитарная обработка территории, строительство бани на сумму затрат 250 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.4.2 | Ремонт гостиницы «Кулунда» в с.Баево | 2019 | ИП Гладков И.А. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Проект завершен в 1 кв 2019 г. |
| Мероприятие 2.5.1 | Автосервисный центр по обслуживанию автомобилей в с.Баево | 2019-2030 | ИП Горобец А.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.5.2 | Строительство гостиницы в с. Нижнечуманка | 2019-2025 | ИП Бовкуш С.В. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.1.1 | Строительство дорог на участках без дорожного покрытия | 2020-2025 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.1.2 | Восстановление верхних слоев дорог (ремонт) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | 119,5 м. асфальта по ул. Щеблыкина в с.Баево на сумму 1005 тыс. руб. Восстановление верхних слоев Дороги (без покрытия асфальтом) 3 км. по ул.Крючкова в с.Плотава на сумму 13946,1 тыс.руб. и 1180м. по ул. Ленина в с. Баево на сумму 5490,8 тыс.руб. 4,5км. дороги краевого значения на с.Покровка на сумму 58048,08 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.1.3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт) | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Из дорожного фонда для расчистки от снега в зимний период и грейдирования в летний период дорожного полотна по району выделено 2061,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.1.4 | Ремонт улично- дорожной сети в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.2.1 | Капитальный ремонт скважин в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Снабжение населения водой | Техперевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Баево на сумму 2553914,40 руб. |
| Мероприятие 3.2.2 | Строительство водопровода в с.Нижнечуманка | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества жизни населения | Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Н-Чуманка Общая сумма проекта – 9147410,33 руб. Освоено 7192,5 тыс. руб. Проложено 4 км. трассы, установлено 39 колодцев |
| Мероприятие 3.2.3 | Реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | Установка в МКОУ «Плотавская СОШ» 2 котла, в МБОУ «Н-Чуманская СОШ» 1 котел, в МУП «Тепловик» - 3 котла на сумму 1151,98 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.2.4 | Объединение котельных, установка новых котлов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг |  |
| Мероприятие 3.2.5 | Ремонт многоквартирных домов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, Администрации сельсоветов | Улучшение условий проживания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.2.6 | Капитальный ремонт водопровода в с.Баево | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, Администрации сельсоветов | Обеспечение населения питьевой водой | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.3.1 | Строительство теплицы в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Бовкуш» | Обеспечение населения овощами | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.3.2 | Строительство автомойки в с.Баево | 2020 | ИП Гладков И.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Строительство завершено в 1 квартале 2020 г. |
| Мероприятие 4.1.1 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов, комитет по образованию Администрации района | Доступность получения услуг в электронном виде | В Паклинском, Плотавском, В-Пайвинском, Баевском сельсоветах доступно получение 7 мун. услуг в эл. виде. В Прослаухинском сельсовете доступно 8 мун. услуг. Администрацией района предоставлено 600 услуг в эл.виде |
| Мероприятие 4.1.2 | Повышение количества рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | 2019-2022 | Алтайского края, Администрация района, структурные подразделения Администрации района | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Рабочие места спец. программным обеспечением не оборудовались |
| Мероприятие 4.2.1 | Увеличение налогового потенциала за счет регистрации объектов недвижимости (земельных участков, объектов незавершенного строительства) | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Регистрация 2 з.у. общей площадью 5680 кв.м. в Ситниковском сельсовете Регистрация 2 з.у. сельскохозяйственного использования общей площадью 3498091 кв.м. в Верх-Пайвинском сельсовете Регистрация 6 зданий, 2 сооружения в с. В-Чуманка |
| Мероприятие 4.2.2 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Мероприятие не проводилось |
| Мероприятие 4.2.3 | Приватизация муниципального имущества | 2019-2035 | Администрация района | Увеличение доходности бюджета | Мероприятие не проводилось |
| Мероприятие 4.2.4 | Сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Администрацией Верх-Чуманского сельсовета заключено в 2020 году 2 договора на аренду зем. участков на общую сумму аренды – 660,1 руб. Начислено в 2020 году – 495,07 руб., получено – 495,07 руб. В с. Паклино сдача в аренду 2 з.у. общей площадью 517,4 га. Годовой размер арендной платы составляет 155 тыс. руб. Сдача в аренду помещения общей площадью 28,9 кв.м. Годовой размер арендной платы составляет 16,8 тыс.руб. Плотавским сельсоветом перезаключен договор аренды земель сельскохозяйственного назначения с ИП Береговых М.Ф. на 2 земельных участка общей площадью 875 га, арендная плата за год составляет 914,1 тыс. руб. По району 254 действующих договоров общей площадью 29096 га с начисленной арендной платой 10779,9 тыс. руб. |