| - БАЕВСКИЙ районНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - Алтайского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - РЕШение |  |  |  |
| 15.03.2023 |  | № | 33 |

с. Баево

| Об исполнении в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав отчет Администрации Баевского района Алтайского края о ходе исполнения в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации Баевского района Алтайского края:

представить изменения и дополнения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы.

3. Обнародовать данное решение на официальном интернет-сайте Администрации Баевского района Алтайского края.

Председатель районного Совета

народных депутатов                                                                                       И.А. Гладков

Приложение к решению Баевского РСНД    от 15.03.2023.  № 33____________

Отчет

о ходе исполнения в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края до 2035 года принята решением Баевского РСНД от 14.12.2018 №80.

В соответствии с решением Баевского РСНД от 18.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края», Администрация муниципального образования Баевский район Алтайского края готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края.

На основании постановления Администрации района от 21.03.2016 №184 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля  реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Баевский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края», отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы муниципального образования Баевский район Алтайского края в Баевский РСНД Алтайского края о результатах деятельности, деятельности муниципального образования Баевский район Алтайского края и иных подведомственных органов местного самоуправления.

Отчет о ходе исполнения в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии представляет собой итоги работы муниципальных предприятий и учреждений, организаций района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий содержит систему целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований как в социальном, так и в экономическом плане.

План мероприятий, его выполнение в 2022 году сформированы по целям и задачам Стратегии, а именно:

По цели 1. Высокое качество жизни населения заложены 7 задач, выполнение которых составило:

Задача 1.1  Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда: исполнение совместно с работодателями, Администрацией района, ЦЗН из 6 мероприятий выполнены 5 (не выполнен показатель по вводу новых рабочих мест (68 рабочих места из 110, 62% от планового показателя)

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования на 2022 год из запланированных мероприятий выполнение из 8 мероприятий выполнено 7, -87,5%;

Не выполнение по п. Укрепление материально-технической базы учреждений образования: Капитальный ремонт МКОУ

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения

Из запланированных 7 мероприятий выполнение составило по 5, не выполнены в полном размере: показатели по диспансеризации населения: по причине ограничений по короновирусной инфекции (выполнение 71%), капитальный ремонт ЦРБ.

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики

Из запланированных 9 мероприятий выполнено 7,  выполнение составило 77,8%. Не выполнен показатель по ремонту и строительству  баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях, капитальному ремонту зданий и стадионов.

Задача 1.5. Развитие сферы культуры

Из запланированных 10 мероприятий выполнено 9, выполнение составило 90%. Не выполнено: капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры, ремонт ДШИ.

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья выполнение 100%

Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье выполнение 100%.

Предоставлена социальная выплата одной семье, приобретено жилье.

Цель 2. Конкурентоспособная экономика

Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 100%: это оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности – 98 консультаций, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района, формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задача 2.2.  Развитие промышленности

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 75%

Не удалось:

Приобретение оборудования для кондитерского цеха по производству кондитерских изделий (ПО «Общепит»). Данный проект удовлетворил бы потребительский спрос  населения в продуктах питания.

Задача 2.3.   Развитие сельского хозяйства

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 33%

Не удалось реализовать проекты по:

обустройству территории для сельскохозяйственного производства, техническому перевооружению КФХ, реконструкции животноводческих ферм.

Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 100% , а именно: организована база отдыха на озере Соленое новым арендатором, ИП отремонтирована гостиница «Кулунда» в с.Баево, что конечно же способствовало созданию комфортных условий для проживания гостей села, вводу новых рабочих мест.

Задача 2.5.   Развитие малого предпринимательства

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50%, а именно предоставление услуг по обслуживанию автомобилей, введен ИП в действие объект гаражного назначения,  не удалось ИП в с.Нижнечуманка строительство  гостиницы.

Цель 3. Развитая инфраструктура

Задача 3.1.   Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

Из запланированных  мероприятий выполнение составило 76%, а именно: восстановление верхних слоев дорог (ремонт), выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт). В полном объеме не удалось: ремонт улично- дорожной сети в поселениях, что связано с уменьшение суммы дорожного фонда.

Задача 3.2.   Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 33% : приобретение котлов и оборудования в котельные, проходит строительство централизованной системы водоснабжения в с.Н-Чуманка. Не выполнено: объединение котельных, капитальный ремонт водопровода в с.Баево, скважин в поседениях, ремонт многоквартирных домов.

Задача 3.3.   Развитие потребительского рынка

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50%, а именно: строительство автомойки в с.Баево ИП, не удалось строительство теплицы в с.Нижнечуманка.

Цель 4. Эффективное управление

Задача 4.1.   Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Предоставление муниципальных услуг  в электронном виде органами местного самоуправления 74%

Задача  4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Осуществление и реализация приватизация муниципального имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков выполняются в соответствии с планами и дорожными картами.

Всего выполнение плана в 2022 году составило 69,7% (в 2021 -  70,3%).

План  мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы (выполнение в 2022 году)

| Цель/задача | Содержание мероприятия | Срок выполнения (год) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Цель 1. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Создание новых рабочих мест | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Снижение безработицы, трудоустройство безработных граждан | Введено 68 рабочих места (100% от планового показателя) |
| Мероприятие 1.1.2 | Повышение квалификации рабочей силы, переподготовки безработных граждан и занятого населения | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели | Трудоустройство безработных граждан | Обучено (повышение квалификации, переподготовка) 22 безработных гражданина |
| Мероприятие 1.1.3 | Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района | Оформление с работниками трудовых отношений работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | Ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы. Задолженность по з/плате отсутствует |
| Мероприятие 1.1.4 | Осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и занятости | 2019-2035 | Администрация района, работодатели | Трудоустройство граждан, выплата заработной платы не ниже МРОТ | Рабочей группой по снижению неформальной занятости проведено 9 заседаний, рассмотрено 7 работодателей, с руководителями проведено 8 бесед по вопросам легализации трудовых отношений и сохранения занятости граждан, в том числе предпенсионного возраста |
| Мероприятие 1.1.5 | Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Трудоустройство безработных граждан | Трудоустроено 269 граждан, в том числе: на временные работы – 21, на оплачиваемые общественные работы – 48 |
| Мероприятие 1.1.6 | Сокращение неформальной занятости | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели, Администрация района | Трудоустройство безработных граждан | Легализовали трудовые отношения 36 граждан, в качестве ИП зарегистрировалось 23 лиц, самозанятых – 59 чел. |
| Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования: Капитальный ремонт МКОУ | 2019-2024 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся, укрепление материально-технической базы | Подготовка ПСД на капремонт МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» |
| Мероприятие 1.2.2 | Улучшение материально-спортивной базы школ, реконструкции и обновления имеющихся спортивных объектов в целях развития материально-спортивной базы физической культуры и спорта в школах района | 2021-2025 | Администрация края, Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся | Улучшение спортивной базы за счет поступления оборудования и инвентаря |
| Мероприятие 1.2.3 | Ремонт в детском оздоровительном лагере «Орленок» | 2021-2025 | Администрация края, Администрация района | Создание благоприятных условий для занятий, отдыха и культурного досуга детей | На укрепление материально-технической базы выделено из краевого бюджета – 1,5 млн.руб., районного бюджета - 418,9 тыс.руб., работы проведены по: - устройство новой кровли на здание мед.пункта; - ремонт кровли на 6 жилых домиках; - замена металлических труб отопления (баня); - частичная замена линии эл. передачи и вводов (жилые домики); - приобретены материалы для ремонта крыши на зданиях (баня, столовая); - приобретено 100 поодушек |
| Мероприятие 1.2.4 | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков | 2020-2025 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам | Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, в том числе по вопросам защиты детей от насилия и жестокого обращения; Социально- психологическое тестирование учащихся 4-11 кл. КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»; Психолого-педагогическая диагностика обучающихся; Психологическая подготовка к сдаче экзаменов учащихся (9 и 11 кл.) (педагогом-психологом); Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»; Индивидуальная работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; Участие обучающихся в социологическом исследовании в рамках проекта по разработке, апробации и внедрению российского индекса детского благополучия; В каждой школе функционирует психолого-педагогический консилиум |
| Мероприятие 1.2.5 | Ремонт школьных музеев в МБОУ | 2025-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Укрепление единого культурного пространства в ОО Баевского района | Частичное содержание передвижных выставок |
| Мероприятие 1.2.6 | Проведение патриотических мероприятий к празднованию дней воинской славы и памятных дат России | 2020-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Патриотическое воспитание, направленное на патриотизм и воспитание учащихся | Конкурс рисунков, поделок к 23 февраля; Мероприятия (классные часы, конкурс творческих работ, посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Вахты Памяти»; Районный фестиваль-конкурс исполнителей песен гражданско-патриотической направленности «Поклон тебе, солдат». Участие во Всероссийской акции «Письмо к солдату»; Мероприятия в Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации; В рамках федерального проекта « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» реализуется программа развития социальной активности для обучающихся начальных классов «Орлята России» |
| Мероприятие 1.2.7 | Создание муниципальных рабочих групп по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам, внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми | 2020-2027 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; Внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми через создание в районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| Мероприятие. 1.2.8 | Создание комплекса условий в ОО для обеспечения возможности выбора старшеклассниками профиля обучения, предпрофильной подготовки | 2021-2035 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам профильной подготовки | Во всех средних школах района разработаны и реализуются универсальные учебные планы с углубленным изучением отдельных предметов, позволяющие ориентировать выпускников на выбор профессии; В «Точках роста» имеются перечни программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей, перечни дополнительных программ по химии, биологии Организовано обучение с изучением предметов на углубленном уровне |
| Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов | 2019-2020 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Доступность медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг | Работа по приобретению мобильного ФАПа с целью улучшения доступности мед.помощи в отдаленных селах района (с.Нижнепайва). |
| Мероприятие 1.3.2 | Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | 2019-2025 | Администрация края, Администрация района | Повышение качества медицинских услуг | Разработка ПСД по ремонту 3 этажа главного корпуса ЦРБ |
| Мероприятие 1.3.3 | Диспансеризация взрослого населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Прошли 1752 чел. (62) - невыполнение показателя обусловлено ограничениями при коронавирусной инфекции |
| Мероприятие 1.3.4 | Профилактические осмотры детского населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Прошли 1510 чел. (98%) Целевой краевой показатель практически выполнен |
| Мероприятие 1.3.5 | Оснащение КГБУЗ «Баевская ЦРБ» современным дезинфекционным, стериализационным диагностическим оборудованием (оборудование для детской поликлиники) | 2021-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Не планировалось |
| Мероприятие 1.3.6 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками КГБУЗ «Баевская ЦРБ» с.Баево | 2020-2025 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Укомплектованность врачами 91% средними медицинскими работниками- 98 % трудоустроены 2 выпускника |
| Мероприятие 1.3.7 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками ФАП (с.Покровка, с.Сафроново, с.Паклино) | 2021-2030 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Фапы сел Сафроново и Паклино укомплектованы медицинскими работниками. ФАП с. Покровка - форма работы выездная |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи | 2019-2025 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, комитет по образованию Администрации района | Ведение здорового образа жизни | Проведение тематических бесед: «День против курения»; «Здоровье - это жизнь»; «Личность и алкоголь»; Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков» Родительские собрания: «Подросток и наркотики»; «Курить или не курить?» Организация занятий школьника по укреплению здоровья и привитию здорового образа жизни» (с приглашением специалистов) |
| Мероприятие 1.4.2 | Реконструкция спортивного зала с.Баево МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ» | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Отдел градостроительства и архитектуры Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Проведен косметический ремонт на сумму 48,6 тыс. руб. Подготовлена ПСД на ремонт крыши школы для участия в ППМИ |
| Мероприятие 1.4.3 | Организация и проведение районных летних и зимних олимпиад | 2019-2035 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Администрация района, Администрации сельсоветов | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей | Проведена летняя олимпиада в с. Баево |
| Мероприятие 1.4.4 | Обеспечение участия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2019-2025 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей, популяризация здорового образа жизни | Участие в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтайского края, в летних олимпийский играх по футболу, волейболу, спортивным семьям, гиревому спорту, шахматам и зимней рыбалке |
| Мероприятие 1.4.5 | Развитие материально-технической базы в районе (Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря) | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Минспорт АК передал мячи, спортинвентарь |
| Мероприятие 1.4.6 | Развитие футбола, самбо, гиревого, лыжного спорта в районе | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков, популяризация здорового образа жизни | В районе развиты все виды спорта |
| Мероприятие 1.4.7 | Капитальный ремонт стадионов в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Не проводился |
| Мероприятие 1.4.8 | Строительство спортивных площадок в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Не проводилось По государственной программе получены и установлены уличные тренажеры для сдачи норм ГТО участников 22 человека. |
| Мероприятие 1.4.9 | Ремонт и строительство баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков | Не проводилось |
| Задача 1.5. Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1 | Капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры | 2020-2035 | Администрация края Администрации сельсоветов Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы, увеличение посещаемости | Составлена смета на капитальный ремонт системы отопления здания Верх-Чуманского СДК для участия в ППМИ в 2023 году |
| Мероприятие 1.5.2 | Ремонт Дома культуры в с.Баево | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Подготовка к ремонту системы отопления в зале Баевского межпоселенческого Дома культуры |
| Мероприятие 1.5.3 | Приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Приобретена акустическая система (колонки и микшерский пульт) на сумму 140 тыс. рублей |
| Мероприятие 1.5.4 | Ремонт здания библиотеки в с.Баево | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Ремонт цоколя и отмостки здания Баевской межпоселенческой библиотеки на сумму 78 тыс.руб. Ремонт коворкинг зоны для молодежи в Детской библиотеке на сумму 50 тыс. руб |
| Мероприятие 1.5.5 | Капитальный ремонт МБУДО «Баевская ДШИ» | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, МБУДО «Баевская ДШИ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | Составлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение КАУ «Алтай РЦЦС» о проверке достоверности определения сметной стоимости данного объекта Направлена заявка на участие в КАИП |
| Мероприятие 1.5.6 | Пополнение библиотечных фондов, приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек района и выделение финансовых средств на подписку | 2019-2025 | КГБУ « Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Пополнение библиотечного фонда: всего 1204 экз, в том числе 81 экз. на сумму 20341 рублей из местного бюджета, 1123 экз. из краевого и федерального бюджета безвозмездно |
| Мероприятие 1.5.7 | Обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей, районный смотр самодеятельного художественного творчества | 2019-2025 | Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Проведение мероприятий, смотров, конкурсов на сумму ограничено Количество культурно-досуговых формирований 129, участников в них: 2022г – 1512 чел. |
| Мероприятие 1.5.8 | Приобретение оборудования для учреждений культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 2020-2025 | КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Приобретена аппаратура на сумму 149 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.5.9 | Подключение учреждений культуры к сети Интернет | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступа населения района к уникальному культурному наследию. | 50% библиотек подключены к сети Интернет, проведено подключение к Президентской библиотеке Количество посещений удаленных пользователей 1063 |
| Мероприятие 1.5.10 | Обеспечение доступности маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство пандусов, обеспечение кнопками вызова | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | Обустроен пандус в МБУК «Баевский МФКЦ» В Баевский межпоселенческий Дом культуры приобретена тактильная мнемосхема о работе ДК |
| Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2025 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в Баевском районе» 1 семье на приобретение жилья предоставлена социальная выплата |
| Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2025 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы КРСТ предоставлена социальная выплата одной семье |
| Цель 2. Конкурентоспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Оказано 98 консультационных услуг |
| Мероприятие 2.1.2 | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте, ежегодное обновление инвестиционного паспорта |
| Мероприятие 2.1.3 | Формирование ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе формируется ежегодно, с последующей поквартальной актуализацией |
| Мероприятие 2.1.4 | Формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Создан и ежеквартально актуализируется перечень инвестиционных площадок, а так же реестр свободных земельных участков муниципального образования |
| Задача 2.2. Развитие промышленности |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий в с.Нижнечуманка | 2019-2024 | ИП Харламова И.В. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | При производстве хлеба и хлебобулочных изделий постоянное изучение спрос, нового ассортимента Пекарня производит 9 видов хлеба, а так же иные хлебобулочные изделия (булочки, самса, плюшка, расстегай, ромовая баба и т.д.), поставки продукции осуществляются во все населенные пункты Баевского района |
| Мероприятие 2.2.2 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в с.Нижнечуманка | 2019-2025 | ООО «Бовкуш» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Изучается спрос населения на данный вид продукции |
| Мероприятие 2.2.3 | Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево | 2019-2025 | ИП Петров А.Н. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, изучается спрос |
| Мероприятие 2.2.4 | Приобретение оборудования для кондитерского цеха. Производство кондитерских изделий | 2019-2025 | ПО «Общепит» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Оборудование не приобреталось, изучается спрос |
| Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция сушильной башни, приобретение и монтаж сушильного оборудования, оборудования для подработки зерна | 2019-2025 | ООО «Баевское ХПП» | Прирост объема производства | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.3.2 | Техническое перевооружение КФХ Курбатова М.Н. | 2020-2035 | КФХ Курбатова М.Н. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.3 | Строительство сушильного комплекса в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Восход» | Повышение качества товарного зерна | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.4 | Ремонт МТФ (коровника) | 2020-2025 | ООО «Восход» | Прирост объема производства, новые рабочие места | Мероприятия проведены |
| Мероприятие 2.3.5 | Реконструкция животноводческих ферм в с. Ситниково | 2020-2025 | КФХ Дзюба П.И. | Прирост объема производства, новые рабочие места | Не проводилось |
| Мероприятие 2.3.6 | Техническое перевооружение с\х производства | 2020-2035 | ООО «Боровое» | Создание новых рабочих мест | Не проводилось |
| Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Организация базы отдыха на озере Соленое | 2019-2035 | ИП Смольников В.В. | Увеличение потока отдыхающих туристов | Ремонт средств размещения, санитарная обработка территории |
| Мероприятие 2.4.2 | Ремонт гостиницы «Кулунда» в с.Баево | 2019 | ИП Гладков И.А. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Проект завершен, планируется классификация гостиницы |
| Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1 | Автосервисный центр по обслуживанию автомобилей в с.Баево | 2019-2030 | ИП Горобец А.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Установка оборудования для геометрии колес |
| Мероприятие 2.5.2 | Строительство гостиницы в с. Нижнечуманка | 2019-2025 | ИП Бовкуш С.В. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Не проводилось |
| Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Строительство дорог на участках без дорожного покрытия | 2020-2025 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | - |
| Мероприятие 3.1.2 | Восстановление верхних слоев дорог (ремонт) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | 100 м. асфальта по ул. Щеблыкина в с.Баево на сумму 939,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.1.3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт) | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Работы выполняются в пределах сумм дорожного фонда |
| Мероприятие 3.1.4 | Ремонт улично- дорожной сети в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Ремонт дорожной сети на участке Леньки-Плотава на сумму 7304 тыс. руб., на участке Завьялово-Баево-Камень-на-Оби на сумму 1000 тыс. руб. |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Капитальный ремонт скважин в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Снабжение населения водой | Не проводился |
| Мероприятие 3.2.2 | Строительство водопровода в с.Нижнечуманка | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества жизни населения | Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Н-Чуманка продолжается. Проложено 11140 м трассы, установлено 139 колодцев Произошло увеличение стоимости проекта |
| Мероприятие 3.2.3 | Реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | Приобретены 3 котла в котельные на сумму 876,1 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.2.4 | Объединение котельных, установка новых котлов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | Подготовка документации по объединению |
| Мероприятие 3.2.5 | Ремонт многоквартирных домов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района, Администрации сельсоветов | Улучшение условий проживания | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.2.6 | Капитальный ремонт водопровода в с.Баево | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, Администрации сельсоветов | Обеспечение населения питьевой водой | Мероприятия не проводились |
| Задача 3.3. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Строительство теплицы в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Бовкуш» | Обеспечение населения овощами | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 3.3.2 | Строительство автомойки в с.Баево | 2020 | ИП Гладков И.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | Оказываются необходимые услуги населению |
| Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов, комитет по образованию Администрации района | Доступность получения услуг в электронном виде | В Паклинском, Плотавском, В-Пайвинском, Баевском сельсоветах доступно получение 9 мун. услуг в эл. виде. В Прослаухинском сельсовете доступно 8 мун. услуг. Администрацией района предоставлено 149 услуг в эл.виде |
| Мероприятие 4.1.2 | Повышение количества рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | 2019-2025 | Алтайского края, Администрация района, структурные подразделения Администрации района | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Рабочие места обеспечены необходимыми программами и оборудованием |
| Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1 | Увеличение налогового потенциала за счет регистрации объектов недвижимости (земельных участков, объектов незавершенного строительства) | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Проводится работа в рамках ФЗ №518-ФЗ |
| Мероприятие 4.2.2 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 4.2.3 | Приватизация муниципального имущества | 2019-2035 | Администрация района | Увеличение доходности бюджета | Администрацией Баевского района приватизированы 2 автобуса специальных для перевозки детей ГАЗ 322171 2012 г.в. |
| Мероприятие 4.2.4 | Сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков | 2019-2035 | Администрация района, Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Поступило доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на общую сумму 668,2 тыс. руб., земельных участков 14,7 млн. руб. |