УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Баевском районе»

на 2024-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Баевского района |
| Соисполнители программы | Отдел по физической культуре и спорту Администрации района |
| Участники программы | Отдел по физической культуре и спорту Администрации района, МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ», органы местного самоуправления, районные общественные и иные организации (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | - Создание условий для развития в районе массового спорта;  - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового футбола;  - Создание оптимальных условий для развития в - Баевском районе детско-юношеского и массового самбо;  - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового гиревого спорта;  - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового джиу-джитсу;  - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового шахматного спорта. |
| Задачи программы | - Обеспечение развития физической культуры и спорта в районе;  -Повышение эффективности спортивно-массовой работы;  - Развитие спорта в поселениях района;  - Развитие материально-технической базы в районе;  - Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  - Развитие футбола в районе;  - Развитие самбо в районе;  - Развитие гиревого спорта в районе;  - Развитие шахмат в районе;  -Развитие джиу-джитсу в районе. |
| Целевые индикаторы и  показатели программы | - уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из единов-ременной пропускной способности объектов спорта;  - число людей, занимающихся футболом в районе;  - число людей, занимающихся самбо в районе;  - число людей, занимающихся гиревым спортом в районе;  - число людей, занимающихся джиу-джитсу в районе;  - число людей, занимающихся шахматами в районе;  - число людей, занимающихся лёгкой атлетикой в районе;  - число людей, занимающихся лыжным спортом в районе;  - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;  - доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;  - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;  - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;  - доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); из них учащихся и студентов;  - эффективность использования объектов спорта; |
| Сроки и этапы  реализации программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы  финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета, внебюджетных источников.  Общий объем финансирования программы составляет – 1800 тыс. руб., из них из районного бюджета: 1050 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2024 году –350 тыс. руб.  в 2025 году –350 тыс. руб.  в 2026 году –350тыс. руб.  из внебюджетных источников – 750 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 250 тыс. руб.  в 2025 году – 250 тыс. руб.  в 2026 году – 250 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  программы | - повышение уровня обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60 процентов;  - увеличение числа людей, занимающихся футболом в районе до 620 человек;  - увеличение числа людей, занимающихся самбо в районе до 280 человек;  - увеличение числа людей, занимающихся гиревым спортом в районе до 120 человек;  - увеличение числа людей, занимающихся лёгкой атлетикой в районе до 470 человек;  - увеличение числа людей, занимающихся лыжным спортом в районе до 399 человек;  - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 56,5 %;  - долю населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике до 25,7 %;  - долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 81 %;  - долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 24 %;  - долю населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); из них учащихся и студентов до 55 %;  - эффективность использования объектов спорта до 90 %; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Приоритетной задачей социальной политики в Баевском районе является создание условий для обеспечения долгосрочной социальной стабильности населения. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения района в значительной степени способствует указанной цели. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт.

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта -важнейшая составляющая социальной политики Баевского района.

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм максимально сбалансированы и сближены личные и общественные интересы, она способствует формированию здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических группах и в районе в целом, снижению травматизма, заболеваемости.

Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в Алтайском крае. Успешные выступления Баевских спортсменов на крупнейших краевых соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа района, формированию чувства патриотизма.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в Баевском районе, требующих неотложного решения, в том числе:

-ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. В Баевском районе только 33 процента обучающихся школьников являются здоровыми, 49 процента - имеют отклонения в состоянии здоровья, 18 процента - имеют хронические заболевания, свыше 70 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки;

-отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом. В настоящее время 70 процентов граждан, в том числе 25 процентов детей, подростков и молодежи не занимаются систематически физической культурой и спортом;

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в районе;

-отсутствие на краевом уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

-усиление конкуренции в спорте.

За последние годы значительно возросла конкуренция на краевых и всероссийских соревнованиях. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала района, включая экономику, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа района на краевом уровне.

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены следующие: комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности; эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.

Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства. В Баевском районе развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет районного бюджета. Участие малого и среднего бизнеса, а также КФХ, в данном процессе носит ограниченный характер. Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта, что не позволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Это снижает доступность спортивной инфраструктуры для различных возрастных и социальных групп населения и общую эффективность мер поддержки физической культуры и массового спорта.

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнерства.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского и школьного спорта, включая меры по совершенствованию законодательства в части уточнения полномочий и ответственности соответствующих субъектов физической культуры и спорта, обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в Баевском районе в ближайшие годы также необходимо:

-создать условия для подготовки спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта на территории Баевского района;

-повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

-повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, через районную газету «Голос Хлебороба»;

-Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Приоритеты в сфере физической культуры и спорта на период 2024- 2026 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

-закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре

и спорте в Алтайском крае» (в редакции от 05.10.2018 г.) (с изменениями на 23 июня 2021 года);

-Постановление Правительства Алтайского края от 20.03.2020 № 130 (редакция от 09.06.2023) Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае".

-Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта для Баевского района являются:

-разработка и формирование организационной основы управления развитием отрасли физической культуры и спорта;

-совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

-совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;

-внедрение системы физического воспитания и развития человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.

Для создания рациональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих мер:

-создание спортивных секций по месту жительства, в том числе для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;

-совершенствование ежегодного календарного плана спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;

-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере физической культуры и спорта;

-сохранение обязательной формы физкультурного образования для обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;

-организация и проведение соревнований, турниров, спартакиад среди всех слоёв населения района;

-установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Баевского района.

Реализация мероприятий программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения района, что, в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни жителей Баевского района.

Сведения о целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы, достижение которых предусмотрено к концу 2026 года, в полном объёме представлены в приложении № 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений в сфере физической культуры и спорта Баевского района.

Для достижения целей муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на развитие физической культуры и массового спорта.

В рамках муниципальной программы предполагается:

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодёжи;

- строительство и реконструкция спортивных объектов;

- организация и проведение районных летних и зимних олимпиад;

- организация и про­ведение районных спартакиад среди учащихся общеоб­разовательных школ;

- организация и про­ведение районных соревнований и тур­ниров по различным видам спорта;

- организация и про­ведение районного смотра-конкурса на лучшую организа­цию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений;

- обеспечение уча­стия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая;

-осуществление мер материального сти­мулирования спорт­сменов района, победителей и призёров зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая;

- приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря;

- сотрудничество с редакцией районной газеты «Голос хлебороба»;

- осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по футболу различного уровня;

- осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по самбо различного уровня;

- осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по гиревому спорту различного уровня;

- осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по шахматам различного уровня

Сведения о перечне мероприятий муниципальной программы, на которые предусмотрено финансирование до 2027 года, представлены в приложении № 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

- районного бюджета – в соответствии с решением сессии Баевского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год;

- внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 1800 тыс. руб., из них:

из районного бюджета– 1050 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2024 году –350 тыс. руб.

в 2025 году –350 тыс. руб.

в 2026 году- 350 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 750 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 250 тыс. руб.

в 2025 году – 250 тыс. руб.

в 2026 году –250 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:

-нормативно-правовые, организационные и управленческие риски -непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики края, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру массового спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств районного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности Баевского спорта.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

-регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

-разработки дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и спорта;

-своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, а также на основе:

-обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

-совершенствования межведомственного взаимодействия.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 1 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Баевского района от 28.11.2013 № 817 (в редакции от 23.05.2016 № 310).

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Баевском районе» на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ  об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в Баевском районе» на 2024-2026 годы и их значениях | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) 2022 г. | Год разработки муниципальной программы (оценка) 2023 г. | Реализация муниципальной программы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | Уровень обеспеченности населе­ния района спортив­ными сооружениями, исходя из единовременной пропускной спо­собности объектов спорта | процентов | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | |
| 2 | | Число людей, занимающихся футболом в районе | человек | 620 | 628 | 630 | 632 | 634 | |
| 3 | | Число людей, занимающихся самбо в районе | человек | 280 | 286 | 290 | 292 | 293 | |
| 4 | | Число людей, занимающихся гиревым спортом в районе | человек | 120 | 125 | 130 | 136 | 142 | |
| 5 | | Число людей, занимающихся лёгкой атлетикой в районе | человек | 470 | 479 | 489 | 490 | 495 | |
| 6 | | Число людей, занимающихся лыжным спортом в районе | человек | 399 | 406 | 410 | 412 | | 415 |
| 7 | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 49 | 50 | 52 | 54 | | 56,5 |
| 8 | | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | | 26,1 |
| 9 | | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 81 | 82 | 82 | 82 | | 83 |
| 10 | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процентов | 23 | 23,1 | 23,2 | 24,0 | | 24 |
| 11 | | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); из них учащихся и студентов | процентов | 55 | 56 | 56,1 | 56,5 | | 57 |
| 12 | | Эффективность использования объектов спорта | процентов | 90 | 95 | 95,1 | 95,1 | | 95,2 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Баевском районе»

на 2024-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Баевском районе» на 2024-2026 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача,  мероприятие | Срок | Участники | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | Источник  финансирования |
| п/п |  | реали­зации | программы | 2024 | 2025 | 2026 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1.  Создание условий для развития в районе массового спорта | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 220,0 | 220,0 | 220,0 | 660,0 | районный бюджет |
| 115,0 | 115,0 | 115,0 | 345,0 | внебюд­жетные источники |
| 2 | Задача 1.1.  Обеспечение развития физической культуры и спорта в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | районный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | внебюд­жетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение упот­ребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд­жетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Строительство и реконструкция спортивных объектов | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, архитектурный отдел Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | районный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | внебюд­жетные источники |
| 5 | Задача 1.2.  Повышение эффек­тивности спортивно-массовой работы | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | районный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | внебюд­жетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.2.1  Организация и проведение районных летних и зимних олимпиад | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, Администрации района, Администрации сельсоветов |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | внебюд­жетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.2.2  Организация и проведение районных спартакиад среди учащихся общеобразова-тельных школ | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.2.3  Организация и проведение районных соревнований и турниров по различным видам спорта | 2024­-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, Администрации сельсоветов |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 1.3.  Развитие спорта в поселениях района | 2024­-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | районный бюджет |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | внебюд­жетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.3.1  Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений | 2024­-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | внебюд­жетные источники |
| 11 | Мероприятие 1.3.2  Обеспечение уча­стия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 12 | Мероприятие 1.3.3  Осуществление мер материального стимулирования спортсменов района, победителей и призёров зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2024­-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 13 | Задача 1.4.  Развитие матери­ально-технической базы в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 14 | Мероприятие 1.4.1  Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 15 | Задача 1.5.  Пропаганда физиче­ской культуры и спорта, здорового образа жизни | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, редакция районной газеты «Голос хлебороба» |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд­жетные источники |
| 16 | Мероприятие 1.5.1  Сотрудничество с редакцией районной газеты «Голос хлебороба» | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, редакция районной газеты «Голос хлебороба» |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд­жетные источники |
| 17 | Цель 2.  Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового футбола | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 18 | Задача 2.1.  Развитие футбола в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюд­жетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.1.1  Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по футболу различного уровня | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, ДЮСШ |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Цель 3.  Создание опти­мальных условий для развития в Баевском районе дет­ско-юношеского и массового самбо | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 | районный бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Задача 3.1.  Развитие самбо в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | районный бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 3.1.1  Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по самбо различного уровня | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, ДЮСШ |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | районный бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Цель 4.  Создание опти­мальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового гиревого спорта | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Задача 4.1.  Развитие гиревого спорта в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 4.1.1  Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по гиревому спорту различного уровня | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, ДЮСШ |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Цель 5.  Создание опти­мальных условий для развития в районе дет­ско-юношеского и массового шахматного спорта | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Задача 5.1.  Развитие шахмат в районе | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 5.1.1  Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по шахматам различного уровня | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, ДЮСШ |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Цель 6.  Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового джиу-джитсу | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Внебюджетные источники |
| 30 | Задача 6.1.  Развитие джиу-джитсу в районе |  | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Внебюджетные источники |
| 31 | Мероприятие 6.1.1  Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по джиу-джитсу различного уровня | 2024-2026 годы | Отдел по физической культуре спорту  Администрации района, ДЮСШ |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Внебюджетные источники |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Баевском районе» на 2024-2025 годы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1050,0 |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |