**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

#### БАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.02. 2020. № 134

с.Баево

|  |  |
| --- | --- |
| Об исполнении в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы |  |

Заслушав отчет Администрации Баевского района Алтайского края о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации Баевского района Алтайского края:

представить изменения и дополнения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы.

3. Обнародовать данное решение на официальном интернет-сайте Администрации Баевского района Алтайского края.

Председатель Баевского РСНД А.П. Кравченко

**Отчет**

о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2019-2035 годы

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края до 2035 года принята решением Баевского РСНД от 14.12.2018 №80.

В соответствии с решением Баевского РСНД от 18.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края», Администрация муниципального образования Баевский район Алтайского края готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края.

На основании постановления Администрации района от 21.03.2016 №184 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Баевский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края», отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы муниципального образования Баевский район Алтайского края в Баевский РСНД Алтайского края о результатах деятельности, деятельности муниципального образования Баевский район Алтайского края и иных подведомственных органов местного самоуправления.

Таким образом, отчет о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии представляет собой итоги работы муниципальных предприятий и учреждений, организаций района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий содержит систему целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований как в социальном, так и в экономическом плане.

План мероприятий, его выполнение в 2019 году сформированы по 4 целям и задачам Стратегии, а именно:

По цели 1. Высокое качество жизни населения заложены 7 задач, выполнение которых составило:

Задача 1.1 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда: исполнение совместно с работодателями, Администрацией района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам из 6 мероприятий выполнены 5 (не выполнен показатель создание новых рабочих мест - введено 56 рабочих мест. (53,3% от планового показателя - 105 рабочих мест)

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования на 2019 год из запланированных мероприятий выполнение 100%;

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения

Из запланированных 7 мероприятий выполнение составило 100%, выполнены в полном размере показатели по диспансеризации населения, и профосмотры детей.

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики

Из запланированных 7 мероприятий: проведение мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотиков и организации досуга подростков и молодежи, ремонт спортивного зала МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ» в части установки пластиковых окон, организация и проведение районных летних и зимних олимпиад, приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря - выполнение составило 100% в 2019 году.

Задача 1.5. Развитие сферы культуры

Из запланированных 9 мероприятий выполнение составило 100%, а именно: приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке, пополнение библиотечных фондов, участие в грантах, обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей.

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья

Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

Предоставление социальных выплат семьям на приобретение жилья, улучшение жилищных условий, из них 1 семья еще в стадии строительства. Общий объем -391,2 кв.м. На сумму 3 900 005 руб.

Цель 2. Конкурентоспособная экономика

Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 100% в 2019 году: это оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района, формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задача 2.2. Развитие промышленности

Из запланированных 4 мероприятий выполнение составило 25% в 2019 году

Не удалось:

Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в с.Нижнечуманка (ООО «Бовкуш»)

Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево (ИП Петров)

Приобретение оборудования для кондитерского цеха по производству кондитерских изделий (ПО «Общепит»). Данные проекты удовлетворили бы потребительский спрос населения в продуктах питания.

Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства

Из запланированных мероприятий выполнение составило 100% в 2019 году, это: техническое перевооружение сельскохозяйственной техникой, монтаж кровли зерносклада, обустройство территории для сельскохозяйственного производства, получение субсидий.

Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 100% в 2019 году , а именно: организована база отдыха на озере Соленое новым арендатором, ИП отремонтирована гостиница «Кулунда» в с.Баево, что конечно же способствовало созданию комфортных условий для проживания гостей села, вводу новых рабочих мест.

Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50% в 2019 году, не удалось ИП в с.Нижнечуманка строительство гостиницы.

Цель 3. Развитая инфраструктура

Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

Из запланированных мероприятий выполнение составило 50% в 2019 году, а именно: восстановление верхних слоев дорог (ремонт), выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт), ремонт улично- дорожной сети в поселениях, что связано с уменьшение суммы дорожного фонда.

Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры

Из запланированных 6 мероприятий выполнение составило 60% в 2019 году: приобретение котлов и оборудования в котельные, проведение госэкспертизы по строительству централизованной системы водоснабжения в с.Н-Чуманка.

Задача 3.3. Развитие потребительского рынка

Из запланированных 2 мероприятий выполнение составило 50% в 2019 году, а именно: строительство автомойки в с.Баево ИП, не удалось строительство теплицы в с.Нижнечуманка по производству овощей.

Цель 4. Эффективное управление

Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления, выполнение 100%.

Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Осуществление и реализация приватизация муниципального имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков.

Выполнение Плана мероприятий в целом составило 72,2%.

| Цель/задача | Содержание мероприятия | Срок выполнения (год) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | **Факт**  **2019 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1. Высокое качество жизни населения** | | | | | |
| Задача 1.1 **Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда** | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1 | Создание новых рабочих мест | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района, ЦЗН УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам | Снижение безработицы, трудоустройство безработных граждан | Введено 56 рабочих мест. (53,3% от планового показателя)  План 2019 года - 105 рабочих мест |
| Мероприятие 1.1.2 | Повышение квалификации рабочей силы, переподготовки безработных граждан и занятого населения | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому,  Крутихинскому и Баевскому районам, работодатели | Трудоустройство безработных граждан | Обучено (повышение квалификации, переподготовка):  34 безработных граждан, 5 граждан предпенсионного возраста  3 женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. |
| Мероприятие 1.1.3 | Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | 2019-2035 | Работодатели, Администрация района | Оформление с работниками трудовых отношений работодателями, своевременная выплата начисленной заработной платы | Ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в организациях и предприятиях района. 2 предприятия-банкрота (МУП «ТЭО» и МУП «АТП Баевского района» являются должниками по выплате з/плате на сумму 468 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.1.4 | Осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и занятости | 2019-2035 | Администрация района,  работодатели | Трудоустройство граждан, выплата заработной платы не ниже МРОТ | Работает рабочая группа по снижению неформальной занятости: выявление фактов приема на работу работников с заработной платы ниже прожиточного минимума. Проведено 23 заседания, рассмотрено 19 работодателей, с руководителями проведено 20 бесед по вопросам легализации трудовых отношений и сохранения занятости граждан предпенсионного возраста |
| Мероприятие 1.1.5 | Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому,  Крутихинскому и Баевскому районам | Трудоустройство безработных граждан | Трудоустроено 278 граждан, в том числе:  На постоянные рабочие места – 44;  На временные – 234. |
| Мероприятие 1.1.6 | Сокращение неформальной занятости | 2019-2035 | ЦЗН УСЗН по Каменскому,  Крутихинскому и Баевскому  районам, работодатели,  Администрация района | Трудоустройство безработных граждан | За 2019 год легализовали  трудовые отношения 88 человек и зарегистрировались в качестве ИП 22 лиц, осуществляющих свою деятельность без гос.регистрации. (План – 110 человек, 100% выполнение плана). |
| **Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования** | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования:  Капитальный ремонт крыши зданий, замена окон МКОУ «Плотавская СОШ», МКОУ «Ситниковская СОШ», МКОУ «Верх-Чуманская СОШ», МКОУ «Прослаухинская СОШ» филиала МБОУ «Баевская СОШ» МКОУ «Паклинская «ООШ» | 2019-2024 | Администрация края,  Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся, укрепление материально-технической базы | Ремонт крыши (замена кровли) замена окон, дверей - здание мастерских МКОУ «Ситниковская СОШ».  Замена электропроводки, электроосвещения в здании Паклинской ООШ - филиале МКОУ «Ситниковская СОШ».  Общая сумма - 1857,7 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.2.2 | Улучшение материально-спортивной базы школ, реконструкции и обновления имеющихся спортивных объектов в целях развития материально-спортивной базы физической культуры и спорта в школах района | 2021-2022 | Администрация края,  Администрация района | Улучшение качества образования, улучшение условий обучающихся | Не было |
| Мероприятие 1.2.3 | Ремонт в детском оздоровительном лагере «Орленок» | 2021-2025 | Администрация края,  Администрация района | Создание благоприятных условий для занятий, отдыха и культурного досуга детей | - |
| Мероприятие 1.2.4 | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков | 2020-2025 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам | - |
| Мероприятие 1.2.5 | Ремонт школьных музеев в МБОУ «Баевская СОШ», МБОУ «Нижнечуманская СОШ», МКОУ «Ситниковская ООШ» | 2025-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Укрепление единого культурного  пространства в ОО  Баевского района  «Сохранение и развитие культуры в  Баевском районе | - |
| Мероприятие 1.2.6 | Проведение патриотических мероприятий к празднованию дней воинской славы и памятных дат России | 2020-2030 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Патриотическое воспитание, направленное на патриотизм и воспитание учащихся | - |
| Мероприятие 1.2.7 | Создание муниципальных рабочих групп по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам, внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми | 2020-2027 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Муниципальные рабочие группы по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам не создавались |
| Мероприятие.  1.2.8 | Создание комплекса условий в ОО для обеспечения возможности выбора старшеклассниками профиля обучения, предпрофильной подготовки | 2021-2035 | Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по образованию | Увеличение доли обучающихся по программам профильной подготовки | - |
| **Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | |
| Мероприятие 1.3.1 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (строительство ФАП в с.Ситниково) | 2019-2020 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Доступность медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг | Строительства не было  В Плотавском ФАПе заменили окна на стеклопакеты (финансирование Администрация сельсовета-74 200,00 руб.) |
| Мероприятие 1.3.2 | Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | 2019-2025 | Администрация края, Администрация района | Повышение качества медицинских услуг | Подготовка медицинского задания на капитальный ремонт, подана заявка на разработку ПСД. |
| Мероприятие 1.3.3 | Диспансеризация взрослого населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | При плане 1931 человек, прошли диспансеризацию - 1640 чел. (85% от плана). |
| Мероприятие 1.3.4 | Профилактические осмотры детского населения | 2019-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Профосмотры прошли 241 ребенок, при плане 651 (37% от плана). |
| Мероприятие 1.3.5 | Оснащение КГБУЗ «Баевская ЦРБ» современным дезинфекционным, стериализационным диагностическим оборудованием (оборудование для детской поликлиники) | 2021-2035 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Приобретение 4 кардиографов (диагностическое оборудование). |
| Мероприятие 1.3.6 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками КГБУЗ «Баевская ЦРБ» с.Баево | 2020-2025 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | 100 % укомплектованность СМР. 80% 0 укомплектованность врачами, подана заявка в Минисерство здравоохранения АК о потребности врачей в ЦРБ. |
| Мероприятие 1.3.7 | Обеспечение квалифицированными кадрами – медицинскими работниками  ФАП (с.Покровка,Сафроново,с.Паклино) | 2021-2030 | КГБУЗ «Баевская ЦРБ» | Укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения | Отзыв лицензии на осуществление медицинской деятельности в с.Покровка в связи с отсутствием здания и медицинского работника.  В с.Паклино и с.Сафроново проводится выездная работа сотрудниками ФАП с.Ситниково для оказания медицинской помощи населению. |
| **Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики** | | | | | |
| Мероприятие 1.4.1 | Проведение мероприятий, на­правленных на предупреждение упот­ребления наркоти­ков и организации досуга подростков и молодежи | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, комитет по образованию Администрации района | Ведение здорового образа жизни | В марте 2019 года проводилось анонимное анкетирование учащихся 14-17 лет о вреде наркотиков и табакокурения (отв. Гоппе Н.В.). В апреле 2019 года проводилась беседа с учащимися ДЮСШ и их родителями на тему «Семья против наркотиков» (отв. Буняева М.Ю.). В октябре 2019 года проводилось спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» на тему «Мы против наркотиков» (отв. Ливенус В.А.). В ноябре 2019 года была оформлена наглядная агитация «Спорт вместо наркотиков» (отв. Шайдуров В.В.) |
| Мероприятие 1.4.2 | Реконструкция спортивного зала с.Баево (МКОУ ДОД «Баевская ДЮСШ») | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Отдел градостроительства и архитектуры Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Вставили 7 пластиковых окон в спортивном зале на сумму 80950 рублей |
| Мероприятие 1.4.3 | Организация и про­ведение районных летних и зимних олимпиад | 2019-2035 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района, Администрация района, Администрации сельсоветов | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей | Проведена зимняя олимпиада в с. Верх-Чуманка (сумма затрат бюджета поселения – 4500руб.) и летняя олимпиада в с.Ситниково (сумма затрат бюджета поселения – 65 тыс.руб). |
| Мероприятие 1.4.4 | Обеспечение уча­стия спортсменов сборных команд района в зональных соревнованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Разнообразие видов спорта, расширение кругозора детей, популяризация здорового образа жизни | Приняли участие в зонально краевых отборочных соревнованиях на олимпиаду по зимней рыбалке, шахматам, на летнюю олимпиаду по гиревому спорту, пляжному волейболу, самбо, футболу |
| Мероприятие 1.4.5 | Развитие матери­ально-технической базы в районе (Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря) | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Приобретено в спортшколу 14 футбльных мячей весь необходимый спортинвентарь на сумму 21400 руб., из них 200 руб. местного бюджета. |
| Мероприятие 1.4.6 | Развитие футбола, самбо, гиревого, лыжного спорта в районе | 2019-2021 | Отдел по физической культуре спорту Администрации района | Занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков, популяризация здорового образа жизни | В районе развиты все виды спорта |
| Мероприятие 1.4.7 | Капитальный ремонт стадионов в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Проведен ремонт стадионов в с.Плотаве, В-Пайве, В-Чуманке (8000 руб.) Капремонт стадиона  в с.Баево начат 08.07.2019, завершен 20.102.2019 (краевой и местный бюджеты, средства населения, Сумма- 1205561,86 руб.  Количество участников -  367 человек. |
| Мероприятие 1.4.8 | Строительство спортивных площадок в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Обустройство универсальной спорт площадки по ППМИ в В-Пайве. Бюджет поселения - 65000 руб. Население - 41000 руб. КБ -474692 руб. кол-во участников 148. Обустройство универсальной спортплощадки в с. Плотава. Стоимость проекта-820 428,00 руб. (Бюджет поселения -98451,00 безвозмездные поступления от физ. лиц (жителей)- 49 225,00 руб., ИП – 25 000,00; КБ – 647752,00руб; кол-во участников- 128; количество техники-3 трактора, автомобиль-1; этап завершения 19 августа 2019г. |
| Мероприятие 1.4.9 | Ремонт и строительство баскетбольных площадок, площадок для пляжного волейбола в поселениях | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта,  занятие на спортивной площадке заполнят свободное время подростков | Не было |
| **Задача 1.5. Развитие сферы культуры** | | | | | |
| Мероприятие 1.5.1 | Капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры | 2020-2035 | Администрация края  Администрации сельсоветов  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы, увеличение посещаемости | В Плотавском СДК 04.11.2019 установлен котел длительного горения заменены регистры отопления, проведен косметический ремонт (итого на сумму 393 тысяч рублей). Привлечено количество участников -14,проведен косметический ремонт и ремонт витражных стёкол в СДК (финансирование Администрация сельсовета 159 000,00руб) |
| Мероприятие 1.5.2 | Ремонт Дома культуры в с.Баево | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | - |
| Мероприятие 1.5.3 | Приобретение светового и звукоусиливающего оборудования устройство сцены на открытой площадке | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | В селе Баево установлена сцена на открытой площадке для проведения уличных мероприятий. Приобретено световое оборудование, микрофоны. Общая сумма затрат- 267836 руб.80коп. |
| Мероприятие 1.5.4 | Ремонт библиотеки в с.Баево  (замена 31 окна на пластиковые стеклопакеты, двери) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | - |
| Мероприятие 1.5.5 | Капитальный ремонт МБУДО «Баевская ДШИ», замена 19 окон на пластиковые, капитальный ремонт наружных стен здания, приобретение оборудования (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, компьютер, музыкальное оборудование, музыкальные инструменты, костюмы). | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района,  МБУДО «Баевская ДШИ» | Обеспечение культурного обслуживания населения и улучшение материально-технической спортивной базы | На средства гранта Губернатора края в сфере культуры (50 тыс. рублей средства Гранта, 35 тыс. рублей – софинансирование районного бюджета) приобретено цифровое фортепиано. |
| Мероприятие 1.5.6 | Пополнение библиотечных фондов, приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек района и выделение финансовых средств на подписку | 2019-2020 | КГБУ « Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района,  МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Библиотечный фонд пополнен на сумму 220730рублей 14 коп, в количестве1439 экземпляров |
| Мероприятие 1.5.7 | Обеспечение подготовки и проведения районных смотров, конкурсов и фестивалей, районный смотр самодеятельного художественного творчества | 2019-2020 | Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | Проведены все запланированные мероприятия; районный смотр худ самодеятельности, фестивали творчества: детского и пожилых людей, фестиваль-конкурс молодежного творчества. |
| Мероприятие 1.5.8 | Приобретение оборудования для учреждений культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 2020-2025 | КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района,  МБУК «Баевский МфКЦ» | Увеличение посещаемости мероприятий и клубных формирований | В Нижнечуманскую поселенческую библиотеку приобретен видеопроектор, настенно-потолочный экран МФУ, стенка «Радуга»: куда вошли детские книжные шкафы и стол на сумму 19.500 . Приобретено комп. оборудование в читальный зал БМБ, |
| Мероприятие 1.5.9 | Подключение учреждений культуры к сети Интернет | 2020-2025 | Администрация района,  Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступа населения района к уникальному культурному наследию. | 50% библиотек подключены к сети Интернет. В Баевской межпоселенческой библиотеке установлен новый компьютер, подключена НЭБ, ведется работа по подключению к Президентской библиотеке. |
| Мероприятие 1.5.10 | Обеспечение доступности маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство пандуса в МБУК «Баевский МФКЦ». Обеспечение кнопками вызова сотрудников учреждений культуры | 2020-2025 | Администрация района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, МБУК «Баевский МфКЦ», Администрации сельсоветов | Увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | Установлены кнопки вызова сотрудников в МБУК «Баевский МфКЦ» (в зданиях Баевской межпоселенческой библиотеки и Баевском межпоселенческом ДК). |
| Мероприятие 1.5.12 | Организация и проведение мероприятий по повышению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья: обустройство пандуса, кнопки вызова, специального парковочного места | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района,  МБУДО «Баевская ДШИ» | увеличение посещаемости, обеспечение доступности учреждений культуры маломобильных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. | Установлены кнопки вызова сотрудников в МБУК «Баевский МфКЦ» (в зданиях межпоселенческой библиотека и межпоселенческом ДК). |
| **Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья** | | | | | |
| Мероприятие 1.6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2020 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | Предоставлена социальная выплата двум семьям, приобретено жилье. В рамках программы УРСТ 4 молодых семьи специалистов улучшили жилищные условия, из них 1 семья еще в стадии строительства. Общий объем - 198 кв.м. на сумму 2 406 099 руб. |
| **Задача 1.7. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье** | | | | | |
| Мероприятие 1.7.1 | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2019-2025 | Администрация Баевского района, Отдел по культуре и делам молодежи Администрация Баевского района, индивидуальные застройщики | Улучшение условий проживания, приобретение жилья | В рамках программы УРСТ 5 сельской семьи улучшили жилищные условия, из них 1 семья еще в стадии строительства. Общий объем -391,2 кв.м. На сумму 3 900 005 руб. |
| **Цель 2. Конкурентоспособная экономика** | | | | | |
| **Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата** | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Оказано 95 консультационных услуг |
| Мероприятие 2.1.2 | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района, в том числе инвестиционного паспорта района | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Баевского района осуществляется ежеквартально.  Инвестиционный паспорт обновляется ежегодно. |
| Мероприятие 2.1.3 | Формирование ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баевском районе формируется ежегодно, с последующей поквартальной актуализацией |
| Мероприятие 2.1.5 | Формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2035 | Администрация района | Создание благоприятного инвестиционного климата | Создан и ежеквартально актуализируется перечень инвестиционных площадок, а так же реестр свободных земельных участков муниципального образования Баевский район |
| **Задача 2.2.**  **Развитие промышленности** | | | | | |
| Мероприятие 2.2.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий в с.Нижнечуманка | 2019-2024 | ИП Харламова И.В. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | В 2019 году завершено строительство пекарни, стоимость инвестиционного проекта составила 2,5 млн. рублей.  Производство хлеба и хлебобулочных изделий запущено в 4 квартале 2019 года  Пекарня производит 9 видов хлеба, а так же иные хлебобулочные изделия (булочки, сайка, плюшка, расстегай, ромовая баба ), поставки продукции осуществляются во все населенные пункты Баевского района |
| Мероприятие 2.2.2 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы в с.Нижнечуманка | 2019-2025 | ООО «Бовкуш» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | В 2019 году мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2.3 | Производство колбасных изделий, мясных и мясосодержащих консервов и полуфабрикатов в с.Баево | 2019-2025 | ИП Петров А.Н. | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | В 2019 году мероприятия не проводились |
| Мероприятие  2.2.4 | Приобретение оборудования для кондитерского цеха. Производство кондитерских изделий | 2019-2022 | ПО «Общепит» | Удовлетворение потребительского спроса населения в продуктах питания | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| **Задача 2.3.**  **Развитие сельского хозяйства** | | | | | |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция сушильной башни, приобретение и монтаж сушильного оборудования, оборудования для подработки зерна | 2019-2020 | ООО «Баевское ХПП» | Прирост объема производства | Монтаж кровли зерносклада, обустройство завальной ямы с подающей ленточным транспортером. |
| Мероприятие 2.3.2 | Техническое перевооружение КФХ Курбатова М.Н. | 2020-2035 | КФХ Курбатова М.Н. | Прирост объема производства, новые рабочие места | - |
| Мероприятие 2.3.3 | Строительство сушильного комплекса в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Восход» | Повышение качества товарного зерна | - |
| Мероприятие 2.3.4 | Ремонт МТФ (коровника) | 2020-2025 | ООО «Восход» | Прирост объема производства, новые рабочие места | - |
| Мероприятие 2.3.5 | Реконструкция животноводческих ферм в с. Ситниково | 2020-2025 | КФХ Дзюба П.И. | Прирост объема производства, новые рабочие места | - |
| Мероприятие 2.3.6 | Техническое перевооружение с\х производства | 2020-2035 | ООО «Боровое» | Создание новых рабочих мест | - |
| **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма** | | | | | |
| Мероприятие 2.4.1 | Организация базы отдыха на  озере Соленое | 2019-2035 | ИП Смольников В.В. | Увеличение потока отдыхающих туристов | В 2019 году инвестиционные вложения в базу отдыха составили более 1,5 млн. рублей (подведена электролиния, произведено утепление гостевых домиков, построена баня) |
| Мероприятие 2.4.2 | Ремонт гостиницы «Кулунда»  в с.Баево | 2019 | ИП Гладков И.А. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | В 1 квартале 2019 года завершен капитальный ремонт, гостиница «Кулунда» с номерным фондом в 11 номеров и возможностью максимального размещения до 22 человек единовременно начала свою работу (сумма проекта -7500 тыс.руб., в 2019 году освоена оставшаяся сумма 1500 тыс.руб.) |
| **Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства** | | | | | |
| Мероприятие 2.5.1 | Автосервисный центр по обслуживанию автомобилей в с.Баево | 2019-2030 | ИП Горобец А.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | В 2019 году приобретено помещение гаражного назначения на сумму 126840 рублей (здание и зем.участок). |
| Мероприятие 2.5.2 | Строительство гостиницы в с. Нижнечуманка | 2019-2025 | ИП Бовкуш С.В. | Создание комфортных условий для проживания гостей села, ввод новых рабочих мест | Проект переквалифицирован в Спортивно-оздоровительный комплекс. Произведена полная замена полового покрытия, проведена вода, построен септик |
| **Цель 3. Развитая инфраструктура** | | | | | |
| **Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| Мероприятие 3.1.1 | Строительство дорог на участках без дорожного покрытия | 2020-2025 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | - |
| Мероприятие 3.1.2 | Восстановление верхних слоев дорог (ремонт) | 2020-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | 182 м. асфальта по ул. Щеблыкина в с.Баево на сумму 1 500 000 руб. |
| Мероприятие 3.1.3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ремонт) | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Из дорожного фонда для расчистки от снега в зимний период и грейдирования в летний период дорожного полотна по району выделено 601 600 руб. |
| Мероприятие 3.1.4 | Ремонт улично- дорожной сети в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Обеспечение транспортной доступности населения, устойчивого функционирования автомобильных дорог | Ремонт 522 м. дороги по ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Щеблыкина в с. Верх-Пайва на сумму 1 996 757 руб.  Ремонт 550 м. по ул. Новая, площадь села, а также съезд к магазину Райпо в с.Плотава на сумму 2 308 424 руб. Ремонт завершен в августе 2019 |
| **Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры** | | | | | |
| Мероприятие 3.2.1 | Капитальный ремонт скважин в поселениях | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрации сельсоветов | Снабжение населения водой | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| Мероприятие 3.2.2 | Строительство водопровода в с.Нижнечуманка | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества жизни населения | Проведение госэкспертизы проекта 8832484,00 руб.  Строительство централизованной системы водоснабжения в с.Н-Чуманка будет осуществляться в 2020 году. Сумма проекта – 11503,6 тыс.руб. |
| Мероприятие 3.2.3 | Реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | Приобрели в Плотавскую СОШ 2 котла, в Н-Чуманскую СОШ 1 котел, в МУП «Тепловик» - 3 котла на сумму 1151974,88. Установка –в 2020 году. |
| Мероприятие 3.2.4 | Объединение котельных, установка новых котлов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Улучшение качества оказания коммунальных услуг | В Паклинской ООШ и Верх-Пайвинской СОШ приобрели и установили по 1 котлу на сумму 805800 руб. |
| Мероприятие 3.2.5 | Ремонт многоквартирных домов | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация района,  Администрации сельсоветов | Улучшение условий проживания | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| Мероприятие 3.2.6 | Капитальный ремонт водопровода в с.Баево | 2019-2035 | Администрация Алтайского края, Администрация Баевского района, Администрации сельсоветов | Обеспечение населения питьевой водой | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| **Задача 3.3. Развитие потребительского рынка** | | | | | |
| Мероприятие 3.3.1 | Строительство теплицы в с. Нижнечуманка | 2020-2025 | ООО «Бовкуш» | Обеспечение населения овощами | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| Мероприятие 3.3.2 | Строительство автомойки в с.Баево | 2020 | ИП Гладков И.А. | Увеличение количества услуг оказываемых населению | В процессе строительства объект перепрофилирован в «Объект гаражного назначения», в течении 2019 года было затрачено 2,7 млн. рублей на реализацию проекта. Общая стоимость проекта составляет 4 млн. рублей.  Завершение работ и запуск проекта планируется в 1 квартале 2020 года |
| **Цель 4. Эффективное управление** | | | | | |
| **Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления** | | | | | |
| Мероприятие 4.1.1 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | 2019-2035 | Администрация района,  Администрации сельсоветов,  комитет по образованию Администрации района | Доступность получения услуг в электронном виде | Баевским сельсоветом оформлены две эталонные карты на портале госуслуг . В В-Пайвинском сельсовете доступно получение 7 мун. услуг в эл. виде.  Администрацией района предоставлено услуг в эл.виде - 597 |
| Мероприятие 4.1.2 | Повышение количества рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | 2019-2022 | Алтайского края, Администрация района, структурные подразделения Администрации района | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Рабочие места спецпрограммным обеспечением не оборудовались |
| **Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.** | | | | | |
| Мероприятие 4.2.1 | Увеличение налогового потенциала за счет регистрации объектов недвижимости (земельных участков, объектов незавершенного строительства) | 2019-2035 | Администрация района,  Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Регистрация 2 з.у. общей площадью 18250 кв.м. в Паклинском сельсовете. |
| Мероприятие 4.2.2 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность | 2019-2035 | Администрация района,  Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Мероприятия в 2019 году не проводились |
| Мероприятие 4.2.3 | Приватизация муниципального имущества | 2019-2035 | Администрация района | Увеличение доходности бюджета | Нежилое здание-гараж и зем.участок по адресу: с.Баево, ул.Кулундинская. 11-а. Цена сделки – 126840 руб. |
| Мероприятие 4.2.4 | Сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков | 2019-2035 | Администрация района,  Администрации сельсоветов | Увеличение доходности бюджета | Администрацией района заключено в 2019 году 38 договоров на аренду зем.участков на общую сумму аренды -566 тыс.руб. в год. Начислено в 2019 году – 217 тыс.руб., получено – 165 тыс.руб. Совершена купля-продажа 3-х зем.участков (ИП Соколов мехток в с.В-Чуманка, ИП Присада мехток в с.Плотава, ИП Горобец гараж вместе с землей) на сумму 211 тыс.руб., оплачено – 208 тыс.руб. В 2019 году расторгнуто 29 договоров, по которым было начислено 367 тыс.руб.  Сдача в аренду 2 з.у. общей площадью 517,4 га в Паклинском сельсовете. Заключен договор: Земельный участок земель с/х назначения, площадь 1061662 кв.м.. Годовой размер арендной платы составляет 35884 руб. 20 коп.  Расторгнут договор: Земельный участок земель населенных пунктов, площадь 225 кв.м. Годовой размер арендной платы составляет 248 руб. 33 коп. |