- Сводный годовой отчет об оценке эффективности

реализации муниципальных программ  муниципального образования муниципальный район

Баевский район Алтайского края за 2024 год.

Общие положения

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя - значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:					Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой:

с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Оценка эффективности  реализации муниципальных программ  за 2024 год.

1. МП  «Развитие культуры и молодежной политики в Баевском районе  на 2021-2024 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений муниципальных библиотек района | Чел. | 124680 | 125351 | 100 |
| 2 | Количество посещений культурно- массовых мероприятий учреждений в КДУ | Чел. | 211540 | 22782 | 10 |
| 3 | Количество участников клубных формирований | Чел. | 1512 | 1512 | 100 |

Cel=69,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 19334,4 | 19330,1 | 100 |

Fin=19330,1/19334,4*100%=99%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 3 мероприятия, выполнено из них 2.

Mer= 1/3*2*100%=66%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(69,3+99+66)/3 = 78%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности;

2. МП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2021-2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| № п/п | Наименование | Единица Измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Баевского района | % | 31 | 5,91 | 19 |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в организациях социального обслуживания населения | % | 90 | 99 | 100 |

Cel=59,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 15 | 15 | 100 |

Fin=15/15*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 2 мероприятия, выполнено из них 1.

Mer=1/2*1*100%=50%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(59,5+100+50)/3=69,8%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

3. МП «Cодействие занятости населения муниципального образования Баевский район Алтайского края» на 2021-2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Человек | 37 | 36 | 100 |
| 2 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы | Человек | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Напряженность на рынке труда (чел./место) | проценты | 6,0 | 7 | 100 |
| 4 | Уровень выполнения квоты приема на работу инвалидов | проценты | 75 | 80 | 100 |

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица Измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 50,0 | 48,7 | 97 |

Fin=48,7/50,0*100% = 97 %

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 4 мероприятия, выполнено из них 4.

Mer=1/4*4*100%=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(100+97+100)/3=99%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- 4. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Баевском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 2 | 100 |
| доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2019 года (процентов). | ед. | 0,4 | 0,8 | 100 |

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | акт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 1090,6 | 1090,6 | 100 |

Fin = 1090,6/1090,6*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 2 мероприятия, выполнено из них 2.

Mer= 1/2*2*100% =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+100+100)/3 = 100%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

5. МП «Профилактика  правонарушений на территории муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2021-2025годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 15,1 | 13,1 | 86 |
| Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений на 1000 несовершеннолетних) | фактов | 0,4 | 0 | 0 |
| Уровень преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 4,8 | 3,1 | 64 |
| Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 0,8 | 1,6 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности (доля от общего количества совершенных преступлений) | % | 6,8 | 0 | 0 |

Cel=50,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 270 | 254,9 | 100 |

Fin = 254,9/270,0*100%=94%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 3.

Mer=1/5*3*100 %=60%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(50+94+60)/3=68%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.

- 6. МП ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Баевском районе на 2021 - 2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество субъектов МСП в Баевском районе | единиц | 180 | 120 | 66 |
| - Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан | единиц | 60 | 30 | 50 |
| - Количество субъектов МСП, получивших информационную и консультационную поддержку | единиц | 160 | 69 | 43 |
| - Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| Общий объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального района от субъектов МСП | % | 50 | 50 | 100 |

Cel=51,8%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin = 0/0*100%=0%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 5  мероприятия, выполнено из них 3.

Mer=1/5*1*100= 20%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(51,8 +0+20)/3=24%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким  уровнем эффективности.

7. МП «« Развитие общественного здоровья в Баевском районе на 2021-2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | % | 565,8 | 630,8 | 100 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | % | 756,9 | 1003,5 | 100 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | % | 219,9 | 181,5 | 82 |
| Смертность населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | % | 39,7 | 40,6 | 100 |
| Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | % | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Заболеваемость населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | чел. | 262,6 | 545,6 | 100 |
| Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | % | 30,6 | 65,8 | 100 |
| Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | % | 70,0 | 82,3 | 100 |
| Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват диспансеризацией подростков | % | 100 | 92,5 | 92 |
| Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I- II ст. | % | 61,5 | 61,7 | 100 |
| Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15-17-летнего возраста | % | 0,0 | 7,6 | 0 |
| Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | % | 0.0 | 0,0 | 0 |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | % | 0,4 | 0,75 | 100 |
| Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 10 000 чел. | % | 91 | 95,5 | 95 |
| Охват населения прививками против гриппа | % | 45 | 64,3 | 100 |
| Охват лиц из групп риска прививками против гриппа | % | 75 | 67,5 | 90 |
| Удельный вес беременных женщин, прошедших обучение в школах здоровья (ежегодно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 81 | 0,0 | 0 |
| Удельный вес взрослого населения, обученного в школах здоровья из числа лиц, состоящих на диспансерном учете (ежегодно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 52,5 | 0,0 | 0 |
| Обеспеченность врачами и средним персоналом в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, их регулярный отпуск населению в центральных районных больницах, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, передвижных медицинских комплексах | % | 72,7 | 73,0 | 100 |
| Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | шт. | 1 | 0,0 | 0 |
| Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных ОУ района , от общего количества детей школьного возраста в муниципальных ОУ района | % | 50 | 75 | 100 |
| Удельный вес населения, вовлеченного в мероприятия программы, от общего количества населения | % | 75 | 85 | 100 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онкологических заболеваний | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий (в т.ч публикации в газете) в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта для детей школьного возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | шт. | 16 | 0 | 0 |
| Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации, информирующих о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранения города | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Доля лиц, получивших компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной образовательной организации, работающих в КГБУЗ «Баевская ЦРБ»», от числа обратившихся в текущем году и имеющих право на получение такой компенсации | % | 100 | 100 | 100 |

Cel=70,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 556,7 | 461,2 | 82 |

Fin =  461,2/556,7*100%=82%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 29  мероприятий, выполнено из них 17.

Mer=1/29*17*100= 58,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(70,5 +82+58,7)/3=70,0%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

8. МП «« Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Баевский район Алтайского края» на

2020–2025 годы»»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, построенного (приобретенного) с использованием социальных выплат | кв.м. | 51 | 173 | 100 |
| Количество сельских семей, улучшивших жилищные Условия с использованием социальных выплат | ед. | 1 | 2 | 100 |
| Количество введенных в действие проектов по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов обучающихся в ФГОО ВО, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 1 | 0 | 0 |

Cel=  40%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 77,5 | 77,5 | 100 |

Fin =77,5/77,5*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено  5 мероприятий, выполнено из них 2.

Mer= 1/5*2*100= 40%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (40+100+40)3 = 60%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.

9. МП «Развитие образования в Баевском районе» на 2021-2025 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование индикатора | Единица измерения |  | План по программе |  |  | Факт |  |  | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Баевском районе» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  | 68 |  |  | 84,8 |  |  | 100 |
| Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и современных условиях | % |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 100 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  | 96,4 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Баевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 100 |
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня | % |  | 54 |  |  | 55 |  |  | 100 |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Баевском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. | Чел. |  | 65 |  |  | 36 |  |  | 55 |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, нарастающим итогом с 2019 года | ед. |  | 36 |  |  | 66 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Баевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | % | 15 |  |  | 45 |  |  | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Региональный проект «Современная школа «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | Ед. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | % | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | Ед. | 4 |  |  | 4 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в сфере отдыха и оздоровления в Баевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении |  | % |  | 68,4 |  | 65,8 |  |  | 96 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Баевского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % |  | 64 |  | 68 |  |  | 100 |
| Численность школьников, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности |  | Чел. |  | 900 |  | 900 |  |  | 100 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | Чел. |  | 315 |  | 0 |  |  | 0 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию по возможностям, функциям и результатам |  | Чел. |  | 1607 |  | 4950 |  |  | 100 |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |  | % |  | 38 |  | 84,8 |  |  | 100 |
| Общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) |  | Чел. |  | 530 |  | 1067 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциал Баевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % |  | 19 |  | 19 |  |  | 100 |
| Региональный проект «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % |  | 32 |  | 32 |  |  | 100 |
| Численность учителей, в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | Чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 |
| Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  | Чел. |  | 7 |  | 7 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 5 «Создание современных условий обучения и воспитания в образовательных организациях Баевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и современных условиях |  | % |  |  | 78 |  | 78 | 100 |  |

Cel =73,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 302534,8 | 298893,8 | 98 |

Fin = 298893,8/302534,8*100%= 98%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 28 мероприятий, выполнено из них 23 .

Mer=1/28*23*100= 69%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (73,5+98+69)/3 =80,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким  уровнем эффективности.

10. МП «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций           на 2017-2025 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и благоприятных условиях | % | 94 | 94 | 100 |
| Отсутствие обучающихся, занимающихся во вторую смену | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих систему видеонаблюдения | % | 65 | 17 | 26 |
| Доля обучающихся школ, охваченных горячим питанием | % | 98 | 98 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, не имеющих предписаний санэпиднадзора по эксплуатации объектов | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, не имеющих предписаний противопожарной безопасности по эксплуатации объектов | % | 100 | 100 | 100 |

Cel = 84,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 4975,3 | 4971,0 | 100 |

Fin =4971,0/4975,3*100%= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 6 мероприятий, выполнено из них 5

Mer=1/6*5*100= 80 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (84,2+100+80)/3 =88,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

11. МП ««Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2023-2027 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в Администрации района, структурных подразделениях Администрации района | % | 50 | 50 | 100 |
| Количество рабочих мест в органах местного самоуправления оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных: Образование Администрация района | Ед. |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 100 |
|  |  | 2 | 2 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | % | 80 | 80 | 100 |

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 693,0 | 619,8 | 89,0 |

Fin =619,8/693,0*100%= 89,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 4.

Mer=1/4*4*100= 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+89,0+100)/3 =96,3%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким  уровнем эффективности.

12. МП ««Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Баевского района Алтайского края на 2024-2027 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество оборудованных информационных стендов по профилактике терроризма и экстремизма | % | 2 | 2 | 100 |
| Количество проведенных выступлений в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | % | 2 | 2 | 100 |
| Усиление антитеррористической защищённости объектов образования, мест с массовым пребыванием людей, предприятий и организаций. | единиц | 1 | 1 | 100 |

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 2818,7 | 2818,7 | 100 |

Fin =2818,7/2818,7*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 2 мероприятий, выполнено из них 2.

Mer=1/3*3*100=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+100+100)/3 =100%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким  уровнем эффективности.

- 13. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Баевского района Алтайского края на 2022-2026 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество чрезвычайных ситуаций | - Ед. | - 1 | 1 | 100 |
| - Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2021 года) | - % | - 2,8 | 5,3 | 100 |
| - Количество происшествий на водных объектах | - Ед. | - 1 | 0 | 0 |

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 2563,4 | 1882,0 | 73 |

Fin = 1882,0/2563,4*100%=73%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 1.

Mer=1/3*2*100=66%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(100+73+66)/3=80%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- 14. МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Баевского района Алтайского края на 2023- 2026 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Снижение уровня подростковой преступности | - % | - 4 | 0 | 0 |
| - Снижение количество семей, находящихся в социально опасном положении | - Ед. | - 5 | 7 | 100 |
| - Снижение числа безнадзорных детей | - человек | - 5 | 7 | 100 |

Cel=66%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 100 |

Fin = 24,0/24,0*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 0.

Mer=1/3*2*100=0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(100+100+0)/3=65,7%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.

- 15. МП  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Баевского района Алтайского края на 2021- 2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество зрителей (посетителей) культурно – досуговых мероприятий антинаркотической направленности | - Чел. | - 1740 | 2000 | 100 |
| - Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | - % | - 100 | 100 | 100 |
| - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - Кол-во чел. | - 37 | 36 | 97 |
| - Число лиц зарегистрированных с диагнозом наркомания | - Кол-во чел. | - 9 | 8 | 88 |
| - Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков | - Фактов | - 7 | 5 | 71 |

Cel=91,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 100 |

Fin = 7,0/7,0*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 2.

Mer=1/5*2*100=40%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(91,2+100+40)/3=77,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.

- МП 16 «Повышения безопасности дорожного движения в Баевского района Алтайского края на 2021- 2025 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение числа погибших (по сравнению с 2022 годом) | человек | 1 | 1 | 100 |
| Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 1 | 0 | 0 |
| Снижение социального риска (по сравнению с 2022 годом) | Число погибших на 100 тыс. населения | 0,66 | 0,79 | 100 |
| Снижение транспортного риска (по сравнению с 2022 годом) | Число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 3,0 | 1,67 | 55 |
| Тяжесть последствий | Число погибших на 100 пострадавших | 3,4 | 1,25 | 36 |

Cel=58%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 38,0 | 11,0 | 28 |

Fin = 38,0/11,0*100%=28%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 2

Mer=1/5*2*100=40%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(58+28+40)/3=42%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

17. МП ««Развитие физической культуры и спорта в Баевском районе на 2024-2026 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53 | 53 | 100 |
| Число людей, занимающихся футболом в районе | % | 630 | 633 | 100 |
| Число людей, занимающихся самбо в районе | человек | 290 | 140 | 48 |
| Число людей, занимающихся гиревым спортом в районе | человек | 130 | 135 | 100 |
| Число людей, занимающихся легкой атлетикой в районе | человек | 489 | 430 | 87 |
| Число людей, занимающихся лыжным спортом в районе | человек | 412 | 415 | 100 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 54 | 54,3 | 100 |
| Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 26,0 | 24,0 | 92 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 82 | 82 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 24,0 | 24,0 | 100 |
| Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): из них учащихся и студентов | % | 56,1 | 56,0 | 100 |
| Эффективность использования объектов спорта | % | 95,1 | 95,1 | 100 |

Cel = 89,8%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 100 |

Fin =350,0/350,0*100%= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

В муниципальную программу включено 12 мероприятий, выполнено из них 9

Mer=1/12*9*100= 72 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (89,8+100+72)/3 =87%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

В 2024 году на территории Баевского района действовало 17 муниципальных программ.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ  Баевского района за 2024 год:

- 8 - муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 8- муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности;

- 1 - муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности.