**Сводный годовой отчет об оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ муниципального образования**

**Баевский район Алтайского края за 2023 год.**

**Общие положения**

***1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы проводится на основе оценок по трем критериям:***

* степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
* степень реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. *Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы* производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя - значение показателя принимается равным 100%.

1.2*. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы* определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. *Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы* производится по следующей формуле: Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. *Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы* производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

***2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:***

* высоким уровнем эффективности;
* средним уровнем эффективности;
* низким уровнем эффективности.

***3. Муниципальная программа считается реализуемой:***

с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.**

***1. МП*** [***«Развитие культуры и молодежной политики в Баевском районе на 2021-2024 годы***](http://ivo.garant.ru/document?id=7266953&sub=200000)***»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| 1 | Количество посещений муниципальных библиотек района | Чел. | 78620 | 114187 | 100 |
| 2 | Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры | Чел. | 20110 | 20528 | 100 |
| 3 | Количество участников клубных формирований | Чел. | 1460 | 1512 | 100 |

**Cel**=100%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 124,0 | 131,0 | 100 |

**Fin**=131,0/124,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 3 мероприятия, выполнено из них 3.

**Mer**= 1/3\*3\*100%=100%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(100+100+100)/3 = 100%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности;**

***2. МП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2021-2025 годы***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  Измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины [прожиточного минимума](http://base.garant.ru/7310552/), в общей численности населения Баевского района | % | 33 | 25,27 | 76,6 |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения,  в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в организациях социального обслуживания населения | % | 75 | 95,7 | 100 |

**Cel**=88,3%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 15 | 15 | 100 |

**Fin**=15/15\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 2 мероприятия, выполнено из них 1.

**Mer**=1/2\*1\*100%=50%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(88,3+100+50)/3=79,5%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности**.

***3. МП ««Cодействие занятости населения муниципального образования Баевский район Алтайского края» на 2021-2025 годы***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| 1 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Человек | 37 | 37 | 100 |
| 2 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы | Человек | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Напряженность на рынке труда (чел./место) | проценты | 6,2 | 4,6 | 74,2 |
| 4 | Уровень выполнения квоты приема на работу инвалидов | проценты | 70 | 76,9 | 100 |

**Cel**=93,6%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  Измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 29,5 | 29,5 | 100 |

**Fin**=29,5/29,5\*100% = 100 %

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 4 мероприятия, выполнено из них 3.

**Mer**=1/4\*3\*100%=75%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(93,6+100+75)/3=89,6%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**.

***4. МП «« «Обеспечение жильем молодых семей в Баевском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 2 | 100 |
| доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2019 года (процентов). | ед. | 0,3 | 0,6 | 100 |

**Cel**=100%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | акт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 222,0 | 222,0 | 100 |

**Fin** = 222,0/222,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 2 мероприятия, выполнено из них 2.

**Mer**= 1/2\*2\*100% =100%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (100+100+100)/3 = 100%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**.

***5. МП ««Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2021-2025г.г.»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План  по программе | Факт | Si, % |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 15,2 | 13,7 | 90 |
| Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений на 1000 несовершеннолетних) | фактов | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Уровень преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 4,9 | 4,2 | 85,7 |
| Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 0,8 | 1,6 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности (доля от общего количества совершенных преступлений) | % | 6,8 | 0 | 0 |

**Cel**=75,1%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 270 | 270 | 100 |

**Fin** = 270/270\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 4.

**Mer**=1/5\*4\*100 %=80%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(75,1+100+80)/3=85,0%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**.

***6. МП ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Баевском районе на*** *2****021 - 2025 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| Общее количество субъектов МСП в Баевском районе | единиц | 170 | 131 | 77,1 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан | единиц | 50 | 121 | 100 |
| Количество субъектов МСП, получивших информационную и консультационную поддержку | единиц | 140 | 140 | 100 |
| Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| Общий объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального района от субъектов МСП | % | 40 | 40 | 100 |

**Cel**=75,4%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

**Fin** = 0/0\*100%=0%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 5 мероприятия, выполнено из них 3.

**Me**r=1/5\*3\*100= 60,0%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(75,4 +0+60)/3=45,1%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности**.

***7. МП «« Развитие общественного здоровья в Баевском районе на 2021-2025 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудо­способного возраста) | % | 590,4 | 854,4 | 100 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | % | 801,4 | 1304,6 | 100 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | % | 274,8 | 305,8 | 100 |
| Смертность населения старше трудоспо­собного возраста (на 1000 человек насе­ления соответствующего возраста) | % | 41,7 | 35,1 | 84,2 |
| Младенческая смертность (на 1000 де­тей, родившихся живыми) | % | 0,0 | 17,5 | 0 |
| Заболеваемость населения трудоспособ­ного возраста (на 100 тыс. населения тру­доспособного возраста) | чел. | 265,3 | 232,1 | 87,5 |
| Уровень первичной инвалидности взрос­лого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | % | 32,0 | 50,0 | 100 |
| Охват диспансеризацией и профилакти­ческими осмотрами определенных групп взрослого населения | % | 27,5 | 56,9 | 100 |
| Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен­ной ситуации | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват диспансеризацией подростков | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля больных с выявленными злокаче­ственными новообразованиями на I- II ст. | % | 60,5 | 62,7 | 100 |
| Количество беременностей среди несо­вершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15-17-летнего возраста | % | 0,0 | 7,6 | 0 |
| Количество абортов среди женщин фер­тильного возраста на 1000 женщин фер­тильного возраста | % | 0.0 | 0,0 | 0 |
| Обращаемость в медицинские организа­ции по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | % | 0,3 | 0,307 | 100 |
| Укомплектованность медицинских орга­низаций медицинскими работниками на 10 000 чел. | % | 91 | 95,1 | 100 |
| Охват населения прививками против гриппа | % | 45 | 44 | 97,8 |
| Охват лиц из групп риска прививками про­тив гриппа | % | 75 | 56 | 74,7 |
| Удельный вес беременных женщин, про­шедших обучение в школах здоровья (ежегодно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 77,2 | 0,0 | 0 |
| Удельный вес взрослого населения, обу­ченного в школах здоровья из числа лиц, состоящих на диспансерном учете (еже­годно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 50 | 0,0 | 0 |
| Обеспеченность врачами и средним персо­налом в муниципальных учреждениях здра­воохранения в расчете на 10 тыс. человек | % | 100 | 103,1 | 100 |
| Обеспеченность лекарственными препа­ратами и медицинскими изделиями, их регулярный отпуск населению в централь­ных районных больницах, врачебных амбу­латориях, офисах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, пере­движных медицинских комплексах | % | 72,7 | 90 | 100 |
| Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | шт. | 1 | 0,0 | 0 |
| Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных ОУ района , от общего количества детей школьного возраста в муниципальных ОУ района | % | 45 | 45 | 100 |
| Удельный вес населения, вовлеченного в мероприятия программы, от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онкологических заболеваний | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий (в т.ч публикации в газете) в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта для детей школьного возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | шт. | 16 | 0 | 0 |
| Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации, информирующих о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранения города | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Доля лиц, получивших компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной образовательной организации, работающих в КГБУЗ «Баевская ЦРБ»», от числа обратившихся в текущем году и имеющих право на получение такой компенсации | % | 100 | 100 | 100 |

**Cel**=70,5%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 449 | 593,4 | 100 |

**Fin** = 593,4/449\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 29 мероприятий, выполнено из них 17.

**Mer**=1/29\*17\*100= 58,7%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(70,5 +100+58,7)/3=76,4%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с средним уровнем эффективности**.

***8. МП «« Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Баевский район Алтайского края» на 2020–2025 годы»»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, построенного (приобретенного) с использованием социальных выплат | кв.м. | 51 | 173 | 100 |
| Количество сельских семей, улучшивших жилищные  Условия с использованием социальных выплат | ед. | 1 | 2 | 100 |
| Количество введенных в действие проектов по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов обучающихся в ФГОО ВО, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 1 | 0 | 0 |

**Cel**= 40%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

**Fin** =0 /0\*100%=0%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 2.

**Mer**= 1/5\*2\*100= 40%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (40+0+40)3 = 26,7%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.**

***9. МП ««Муниципальная программа «Развитие образования в Баевском районе» на 2021-2025 годы»***

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица  измерения | | План по программе | | | Факт | | | Si, % |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Баевском районе» на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | | 68 | | | 76,3 | | | 100 |
| Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и современных условиях | % | | 77 | | | 77 | | | 100 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | | 96,3 | | | 94,9 | | | 98,5 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Баевском районе»** | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | | 24 | | | 24 | | | 100 |
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня | % | | 53 | | | 61 | | | 100 |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Баевском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. | Чел. | | 60 | | | 48 | | | 80 |
| **Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»**  Количество услуг психолого-педагогической, методиче­ской и консуль­тативной помощи родителям (законным представителям) детей, на­растающим итогом с 2019 года | ед. | | 31 | | | 41 | | | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Баевском районе»** | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | % | 13,8 | | | 39,9 | | | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | % | 100 | | | 100 | | | 100 |
| **Региональный проект «Современная школа**  «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | Ед. | 3 | | | 3 | | | 100 |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»**  Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | % | 4 | | | 1 | | | 25 |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**  Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | Ед. | 5 | | | 1 | | | 20 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в сфере отдыха и оздоровления в Баевском районе»** | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | | % | | 68,4 | | 51,6 | | | 75,4 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Баевского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | | 58 | | 93 | | | 100 |
| Численность школьников, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | | Чел. | | 800 | | 986 | | | 100 |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»**  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | Чел. | | 315 | | 315 | | | 100 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию по возможностям, функциям и результатам | | Чел. | | 1607 | | 2079 | | | 100 |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | | % | | 37 | | 76,3 | | | 100 |
| Общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) | | Чел. | | 530 | | 1100 | | | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциал Баевского района»** | | | | | | | | | |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | | 18,5 | | 8,2 | | | 44,3 |
| **Региональный проект «Учитель будущего»** | | | | | | | | | |
| Численность учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | % | | 29 | | 29 | | | 100 |
| Численность учителей, в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | | Чел. | | 8 | | 8 | | | 100 |
| Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | | Чел. | | 6 | | 6 | | | 100 |
| **Подпрограмма 5 «Создание современных условий обучения и воспитания в образовательных организациях Баевского района»** | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и современных условиях | | % | | | 77 | | 77 | 100 | |

**Cel** = 84,3%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 12062,0 | 157784,3 | 100 |

**Fin** = 157784,3/12062,0\*100%= 100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 28 мероприятий, выполнено из них 22 .

**Mer**=1/28\*22\*100= 78,6%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (84,3+100+78,6)/3 =87,7%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**.

***10. МП ««Муниципальная программа***

***«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»***

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и благоприятных условиях | % | 94 | 93 | 99 |
| Отсутствие обучающихся, занимающихся во вторую смену | % | 100 | 89 | 89 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих систему видеонаблюдения | % | 60 | 17 | 28,4 |
| Доля обучающихся школ, охваченных горячим питанием | % | 98 | 95 | 97 |
| Доля общеобразовательных учреждений, не имеющих предписаний санэпиднадзора по эксплуатации объектов | % | 100 | 70 | 70 |
| Доля общеобразовательных учреждений, не имеющих предписаний противопожарной безопасности по эксплуатации объектов | % | 100 | 100 | 100 |

**Cel** = 80,6%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 705,0 | 2819,4 | 100 |

**Fin** =2819,4/705,0\*100%= 100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 6 мероприятий, выполнено из них 1.

**Mer**=1/6\*1\*100= 16,7%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (80,6+100+16,7)/3 =65,8%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности**.

***11. МП ««Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2023-2027 годы»***

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в Администрации района, структурных подразделениях Администрации района | % | 50 | 0,4 | 0,8 |
| Количество рабочих мест в органах местного самоуправления оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных:  **Образование**  **Администраций района** | Ед. |  | | |
| 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | % | 80 | 57 | 71,3 |

**Cel** = 91%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 523,9 | 520,5 | 99,3 |

**Fin** =523,9/520,5\*100%= 99,4

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 1.

**Mer**=1/3\*1\*100= 100%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (91+99,4+100)/3 =96,9%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

***12. МП ««Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Баевского района Алтайского края на 2024-2027 годы»***

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица  измерения | План по  программе | Факт | Si, % |
| Количество оборудованных информационных стендов по профилактике терроризма и экстремизма | % | 0 | 2 | 0 |
| Количество проведенных выступлений в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | % | 2 | 2 | 1 |

**Cel** = 0,5%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | План | Факт | Факт  к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 9,0 | 9.0 | 100 |

**Fin** =9,0/9,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 2 мероприятий, выполнено из них 0.

**Mer**=1/2\*0\*100= 0%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О** = (0,5+100+0)/3 =33,5%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.**

***МП 13 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Баевского района Алтайского края на 2022-2026 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2021 года) | % | 1,4 | 8 | 100 |
| Количество происшествий на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 |

**Cel**=100%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 1689,1 | 1639,7 | 100 |

**Fin** = 1639,7/1689,1\*100%=97%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 1.

**Mer**=1/3\*1\*100=33,4%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(100+97+33,4)/3=76,9%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

***МП 14 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Баевского района Алтайского края на 2023- 2026 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Снижение уровня подростковой преступности | % | 5 | 0 | 0 |
| Снижение количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 6 | 0 | 0 |
| Снижение числа безнадзорных детей | человек | 6 | 0 | 0 |

**Cel**=100%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 100 |

**Fin** = 24,0/24,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 3 мероприятий, выполнено из них 0.

**Mer**=1/3\*0\*100=0%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(100+97+0)/3=65,7%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

***МП 15 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Баевского района Алтайского края на 2021- 2025 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Количество зрителей (посетителей) культурно – досуговых мероприятий антинаркотической направленности | Чел. | 1730 | 2100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100 | 100 | 100 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Кол-во чел. | 37 | 34 | 91,9 |
| Число лиц зарегистрированных с диагнозом наркомания | Кол-во чел. | 9 | 8 | 88,9 |
| Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков | Фактов | 6 | 3 | 50 |

**Cel**=86,2%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 100 |

**Fin** = 5,0/5,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 2.

**Mer**=1/5\*2\*100=40%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(86,2+100+40)/3=75,4%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

***МП 16 «Повышения безопасности дорожного движения в Баевского района Алтайского края на 2021- 2025 годы»***

*1. Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Si, % |
| Снижение числа погибших (по сравнению с 2022 годом) | человек | 1 | 0 | 0 |
| Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |
| Снижение социального риска (по сравнению с 2022 годом) | Число погибших на 100 тыс. населения | 0,66 | 0 | 0 |
| Снижение транспортного риска (по сравнению с 2022 годом) | Число погибших  на 10 тыс.  транспортных средств | 2,9 | 0 | 0 |
| Тяжесть последствий | Число погибших на 100 пострадавших | 3,4 | 0 | 0 |

**Cel**=0%

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | 100 |

**Fin** = 38,0/38,0\*100%=100%

*3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:*

В муниципальную программу включено 5 мероприятий, выполнено из них 0.

**Mer**=1/5\*0\*100=0%

*4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

**О**=(0+0+100)/3=33,4%

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности**.

В 2023 году на территории Баевского района действовало 16 муниципальных программ.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ Баевского района за 2023 год:

- 6 - муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 7- муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности;

- 3 - муниципальных программа реализована с низким уровнем эффективности.